|  | TestMasterPlan |
| --- | --- |
|  | Project: |
|  | Hoofdcontract Rotterdamsebaan |
|  | Opdrachtgever: |
|  | Gemeente Den Haag, projectorganisatie Rotterdamsebaan |

|  | Documentnummer: | RBT-PLA-1015 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Revisie: | D |  |
|  | Status: | Definitief |  |
|  | Datum: | 12-02-2020 |  |

|  | Revisie | Datum | Opmerkingen bij revisie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D | 12-02-2020 | Versie ter Acceptatie ingediend |
|  | C | 16-03-2019 | Versie ter Acceptatie ingediend |
|  | B | 07-06-2016 | Versie ter Acceptatie ingediend |
|  | A | 29-04-2016 | Definitief |

| Opgesteld door: Michiel Vroon Manager Testen en Overdracht Paraaf |  | Gecontroleerd door: Arjan Tromp Manager VTTI Paraaf |  | Vrijgegeven door: Michel Langhout Projectmanager Paraaf |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum |  | Datum |  | Datum |  |

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5

1.1.	Identificatie	5

1.2.	Document overzicht	8

2.	Documentstructuur	9

2.1.	Documentatie	9

2.1.1.	Bindende documenten	9

2.1.2.	Informatieve documenten	9

2.1.3.	Normen en standaarden	10

3.	Testvisie en teststrategie	11

3.1.	Testvisie	11

3.1.1.	Integrale Acceptatie Test (IAT) onderdeel van OTO	12

3.1.2.	Testbasis	12

3.1.3.	Doel en samenhang keuren, inbedrijfstellen en testen	13

3.1.4.	100% I/O-test	14

3.2.	Teststrategie	14

3.3.	Integratie	15

3.4.	V-Model	16

4.	Processen	17

4.1.	Testproces	17

4.1.1.	Testvoorbereiding	17

4.1.2.	Testspecificatie	18

4.1.3.	Testuitvoering	18

4.1.4.	Testafronding	19

4.2.	Toets op testbaarheid	21

4.3.	Testproducten	22

4.4.	Entry en exit-criteria	24

4.5.	Risico gestuurde aanpak	24

4.6.	Beheer test items	25

5.	Testaanpak	26

5.1.	Prototype Test (PT)	26

5.2.	Module Acceptatie Test (MAT)	26

5.2.1.	Aanpak en afbakening	27

5.2.2.	Entry criteria	27

5.2.3.	Exit-criteria	27

5.3.	Product Acceptatie Test (PAT)	27

5.3.1.	Aanpak en afbakening	27

5.3.2.	Entry criteria	28

5.3.3.	Exit-criteria	28

5.4.	Fabriek Acceptatie Test (FAT)	28

5.4.1.	Aanpak en afbakening	28

5.4.2.	Entry criteria	29

5.4.3.	Exit-criteria	29

5.5.	Integrale Fabriek Acceptatie Test (iFAT)	29

5.5.1.	Aanpak en afbakening	29

5.5.2.	Entry criteria	30

5.5.3.	Exit-criteria	30

5.6.	Component Test (CT)	30

5.6.1.	Aanpak en afbakening	30

5.6.2.	Entry criteria	30

5.6.3.	Exit-criteria	30

5.7.	Site Acceptatie Test (SAT)	31

5.7.1.	Aanpak en afbakening	31

5.7.2.	Entry criteria	31

5.7.3.	Exit-criteria	31

5.8.	Site Integration Test (SIT)	31

5.8.1.	Aanpak en afbakening	32

5.8.2.	Entry criteria	32

5.8.3.	Exit-criteria	32

5.9.	Gebruikers Integratie Test (GIT)	32

5.9.1.	Aanpak en afbakening	32

5.9.2.	Entry criteria	32

5.9.3.	Exit-criteria	33

6.	Testorganisatie	34

6.1.1.	Testteam	34

6.2.	Structuur testorganisatie	34

6.3.	Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden	34

6.3.1.	Ontwerpfase	35

6.3.2.	Uitvoeringsfase	36

6.4.	Overleggen van de testorganisatie	36

6.5.	Rapportages van de testorganisatie	37

7.	Testomgeving en tooling	38

7.1.	Testomgevingen	38

7.2.	Testtooling	38

7.3.	Beheer	39

8.	Beheer en procedures	40

8.1.	Bevindingenbeheer	40

8.2.	Procesbeschrijving	41

8.2.1.	Uitgangspunten	41

8.2.2.	Procesplaat	41

8.2.3.	Identificatie	42

8.2.4.	Behandeling	43

8.2.5.	Sluiten	43

8.2.6.	Testbevindingen in relatie tot opleverdossier	44

8.3.	Bevindingenoverleg CRB	44

9.	Globale begroting, planning en organisatiestructuur	45

9.1.	Planning	45

9.2.	Overzicht aantal testen	45

Bijlage 1	Verificatierapport	I

Bijlage 2	Lijst installaties en prioriteiten planning	II

Bijlage 3	Test Readiness Review	V

Bijlage 4	Checklist Test Readiness Review	VI

Bijlage 5	Voorbeeld Relatics-print	VII

Bijlage 6	Sjabloon RBT-PLA-1189	VIII

Bijlage 7	Toetsformulier ROBA	IX

### Inleiding

#### Identificatie

Dit document betreft het TestMasterPlan [TMP] van het project Rotterdamsebaan, zoals gevraagd in eis [2A-61500] van Vraagspecificatie 2A van het contract.

##### Doelstelling

Dit document is opgesteld met als doel betrokkenen te informeren over het testen van het object “S.2 – Installaties” en zodoende akkoord te krijgen op de te volgen test-aanpak. Het plan beschrijft de teststrategie, de testaanpak en de wijze waarop de testen worden georganiseerd, gefaciliteerd en gemonitord om te komen tot een effectief en efficiënt proces.

Door het uitvoeren van testen wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van het object. Dit TestMasterPlan is de basis voor onderliggende Systeem Test Plannen (STP). Dit plan sluit aan op de VTTI planning revisie J.

Opdrachtgever en overige stakeholders krijgen met dit document een goed beeld hoe Combinatie Rotterdamsebaan omgaat met:

- teststrategie en uitwerking

- identificatie van de onderliggende testplannen,

- testsoorten en het doel en scope van de testsoort,

- onderlinge samenhang tussen de testsoorten,

- testorganisatie met verantwoordelijkheden.

De reikwijdte van dit document is tot aan het in gebruik nemen van het object “S.2 – Installaties” (start B&O fase) door de opdrachtgever.

Het DMP Kwaliteit beschrijft alle keuringen voor alle objecten, inclusief “S.2 – Installaties”, van het systeem Rotterdamsebaan. Testen wordt gezien als een vorm van keuren als bedoeld in §21 UAV-GC 2005 [2A-61490].

In dit document wordt de term ‘testmanager’ gebruikt, omdat dit een in de testwereld gangbare term is. Binnen het project Rotterdamsebaan is de ‘testmanager’ formeel de ‘manager testen en overdracht’.

##### Relatie tot ondersteunende processen

Dit TestMasterPlan beschrijft de strategie / aanpak voor de volgende processen uit het PMI:

Product processen:

- PP-05.00 | Testen en ingebruikname

  - PP-05.01 | Opstellen Testmasterplan

[2A-61500], [2A-61510]

  - PP-05.02 | Product-Module Testen (UO)

[2A-61520, punt 2], [2A-61540], [2A-61620]

  - PP-05.03 | Installatie testen (DO)

[2A-61520, punt 3, 5, 6], [2A-61540], [2A-61620]

  - PP-05.04 | Integratie testen (VO)

[2A-61520, punt 4, 7], [2A-61540], [2A-61620]

  - PP-05.05 | Ingebruikname (deel oefening uitvoeren)

[2A-61520, punt 8, 9], [2A-61540], [2A-61620]

##### Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van dit document zijn alle testactiviteiten die van toepassing zijn op het systeem “S.2 – Installaties” en onderliggende objecten die worden uitgevoerd tijdens het ontwerp en uitvoering van het systeem Rotterdamsebaan, zie Figuur 1.

Figuur 1: S.2 en onderliggende installaties

#### Document overzicht

Het [TMP] is één van de plannen die binnen het project worden opgeleverd. Het heeft een relaties met een aantal andere plannen. Zo heeft het een relatie met het Software Development Plan [SDP], het deelmanagementplan V&V [V&V] en onderliggende testplannen.

In het onderstaande figuur is de positie van dit [TMP] ten opzichte van andere documenten weergegeven.

Projectmanagement-plan (PMP)

Deelmanagement-plan V&G

Deelmanagement-plan Planning

Deelmanagement-plan Omgeving

Deelmanagement-plan Contract

Deelmanagement-plan Milieu & DZH

Deelmanagement-plan Risico

Deelmanagement-plan Inkoop

Deelmanagement-plan V&V

Deelmanagement-plan Kwaliteit

Deelmanagement-plan Informatie

Deelmanagement-plan RAMS

Deelmanagement-plan Raakvlakken

Deelmanagement-plan Financieel

Clusterplan /

Objectplan / Werkplan

Keuringsplan

Communicatieplan / BLVC Uitvoeringsplan

V&G plan ontwerp- / uitvoeringsfase

Testmasterplan

Software Devolopmentplan

Inrichtingsnotitie DMS

EMC-managementplan

Verificatieplan

Draaiboeken buiten / indienststellen

Keuringsplannen buiten- / indienststellen

Maatvoerings-plannen

Instandhoudings-plan / Onderhoudsplan / Plan opleiden

Verkeerplan

Plan vrijkomende materialen

NTB (ontwerp-, uitovering-, testplannen op operationeel niveua

Documentenstructuur

Managementplannen

Operationele plannen

Figuur 2: Positie van TestMasterPlan

### Documentstructuur

Hoofdstuk 1 bakent de scope van het document af en geeft de samenhang met andere plannen in het project.

Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de bindende en informatieve documenten en standaarden waarnaar wordt verwezen in dit document.

Hoofdstuk 3 beschrijft de testvisie en teststrategie en geeft de relatie naar het V-model voor ontwerp en uitvoering van de installaties.

Hoofdstuk 4 bevat de beschrijving het testproces de toets op testbaarheid en de product risico analyse.

Hoofdstuk 5 Beschrijft de testaanpak en worden de testsoorten in detail beschreven.

Hoofdstuk 6 geeft de structuur van de testorganisatie en de communicatie.

Hoofdstuk 7 beschrijft de verschillende testomgevingen.

Hoofdstuk 8 beschrijft het beheer en proces voor bevindingen.

Hoofdstuk 9 beschrijft globaal de begroting en planning.

Bijlage 1 geeft de eisen verificatierapport tabel voor het [TMP].

Bijlage 2 geeft de organisatiestructuur weer.

Bijlage 3 is een beschrijving van de Test Readiness Review (TRR) opgenomen.

Bijlage 4 bevat de checklist voor een TRR.

#### Documentatie

#### Bindende documenten

| Ref. | Documenttitel | Document ID | Versie | Status | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS2a | Vraagspecificatie 2a | ROBA-CF-ECM-IKA-0001 | 1.0 | Definitief | 27-05-2015 |

Tabel 1: Bindende documenten

#### Informatieve documenten

| Ref. | Documenttitel | Document ID | Versie | Status | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMP | Project Management Plan Rotterdamsebaan | RBT-PLA-1001 | C | Definitief | 17-09-2018 |
| V&V | Deelmanagement plan Verificatie & Validatie | RBT-PLA-1006 | D | Definitief | 13-10-2017 |
| SDP | Software Development Plan Besturing & Bewaking | RBT-PLA-1028 | C | Definitief | 26-06-2016 |
| TMap | TMap Next, voor resultaatgericht testen | ISBN: 9789075414806 | - | n.v.t. | 2006 |
| TechMP | Technisch Management Plan | RBT-PLA-1044 | C | Definitief | 08-05-2018 |

Tabel 2: Informatieve documenten

#### Normen en standaarden

| Ref. | Documenttitel | Document ID | Versie | Status | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1521B | Technical reviews and audits for systems, equipments and computer software | MIL-STD-1521 | B | Approved for public release | 4-6-1996 |
| 498 | Software Development and documentation | MIL-STD-498 | - | n.v.t. | 5-12-1994 |
| J-STD | Standard for Information Technology – Software Life Cycle Processes – Software development: Acquirer-Supplier Agreement. | EIA/IEEE-J-STD-016-1995 | - | n.v.t. | 30-9-1995 |
| 62381 | Automation systems in the process industry Factory acceptance test (FAT), site acceptance test (SAT), and site integration test (SIT) | NEN-EN-IEC 62381 | 2007 | Approved | 1-3-2007 |

Tabel 3: Normen en standaarden

### Testvisie en teststrategie

#### Testvisie

De visie van de combinatie Rotterdamsebaan op de testen van de installaties is gestoeld op drie pijlers:

- Kwaliteit

- Veiligheid

- Planning

Kwaliteit: Zo vroeg mogelijk bijsturen voor het beste resultaat

De kwaliteit van het systeem “S.2 – Installaties” en van de onderliggende deelinstallaties wordt primair bepaald door het doel dat aan de functionaliteit gesteld wordt (fit for purpose). Het voldoen van de delen en het geheel wordt uiteindelijk aangetoond door middel van testen.

In elke fase van ontwerp wordt gestuurd op verificatie, validatie en interne controle met als doel om herstelwerk te vermijden (first time right). In elke fase van uitvoering wordt gestuurd op het bouwen volgens het ontwerp en validatie met als doel aan te tonen dat het systeem voldoet aan het ontwerp en de verwachtingen van de gebruikers.

Als een bevinding wordt geconstateerd, dan vindt registratie en classificatie van de ernst van de bevinding direct plaats. De ernst van de bevinding geeft aan of de bevinding blokkerend is voor de testfase. De geconstateerde blokkerende bevindingen moeten worden opgelost voor afsluiting van de testfase (zie § 8.1). (no faults forward).

Dit beleid biedt de beste garantie om kwaliteit te realiseren en de juiste afwegingen te maken. De Combinatie Rotterdamsebaan kijkt zeer kritisch naar het doen van concessies op het gebied van invulling, planning, voorbereiding en uitvoering van het testen. Op deze manier vervult het testen een cruciale rol bij aan het realiseren van installaties die voldoen aan de gestelde doelen en functionaliteit.

Veiligheid: Safety first

Het systeem “S.2 – Installaties” draagt in belangrijke mate bij aan een veilige operatie van de tunnel en verdiepte ligging. Het testen stelt vast of het actuele gedrag en functioneren van de veiligheidskritische functies overeenkomt met het ontwerp.

Planning: Testen kort op kritieke pad

Het uitvoeren van testen op het door Combinatie Rotterdamsebaan gestelde kwaliteitsniveau kost tijd en heeft derhalve invloed op de doorlooptijd van het project. Het verdelen van de testlast is dan cruciaal, deze moet zoveel mogelijk buiten het kritische pad worden gehaald. Testen dienen daarom in een zo vroeg mogelijk stadium te worden uitgevoerd. De start van het testproces volgt snel op de start van het ontwerpproces. Ieder uitvoeringsontwerp wordt expliciet getoetst op testbaarheid. Naast de toets van deze uitvoeringsontwerpen wordt gestart met het opstellen van de testplannen en testbeschrijvingen voor de corresponderende testfase tijdens uitvoering.

In samenhang met het beleid zoals hierboven benoemd onder Kwaliteit zoekt de Combinatie Rotterdamsebaan actief naar mogelijkheden om vroegtijdige controles in te bouwen teneinde kostbare vertragingen te vermijden.

#### Integrale Acceptatie Test (IAT) onderdeel van OTO

Het doel van deze test is om vast te stellen dat het subsysteem “S.2 – Installaties” voldoet aan het beoogde gebruik door de medewerkers van de tunnelbeheerder en de hulpverleningsdiensten. Hiervoor worden de operationele processen uitgevoerd. De eindoefening [2A-61720] maakt onderdeel uit van de IAT. Dit wordt verder uitgewerkt in het Plan van Aanpak OTO [RBT-PLA-1158] en niet verder in dit plan behandeld.

#### Testbasis

Op basis van de eisen en genomen besluiten wordt het ontwerp gemaakt, hierbij worden de eisen geverifieerd en gevalideerd. Het ontwerp voldoet dus aan de eisen, beschrijft hoe de functionaliteit wordt gerealiseerd en geeft de interpretatie en informatie die nodig is om de testen te beschrijven. Dit vormt de basis waarop de testen worden geïdentificeerd en beschreven. Er wordt dus niet per eis getest.

Dat wil niet zeggen dat bij testen geen eisen aangetoond worden. Eisen die zeer concreet en oplossingsgericht zijn, worden onderdeel van een test. Dit geldt ook voor eisen die specifiek handelen over fysische eigenschappen van deelsystemen en alleen in de werkelijke omgeving met bijvoorbeeld een civiel raakvlak aangetoond kunnen worden (bijvoorbeeld windsnelheden ventilatie, STI-waarden, openingskrachten van vluchtdeuren en luminantie waarden). Hetzelfde geldt voor eisen die niet kunnen worden aangetoond in een gesimuleerde of volledig aanwezige omgeving, zoals regelgedrag van pompen, invloed van verkeersbelasting, opstartgedrag van grote energieverbruikers, metingen, responsetijden, CPU-gebruik, netwerkbelasting en latency.

Vooraf aan het opstellen van de testgevallen worden verificatieplannen gemaakt. Hierin wordt vastgelegd welke eisen in de verschillende testen zullen worden aangetoond. Dit plan dient als uitgangspunt bij het daadwerkelijk opstellen van de testgevallen. Wanneer de testgevallen gereed zijn, vindt de rapportage plaats over waar de eisen worden aangetoond in de test.

Figuur 3: de weg van eisen naar testgevallen

#### Doel en samenhang keuren, inbedrijfstellen en testen

Naast testen zijn nog twee andere activiteiten die inzicht geven in de kwaliteit: keuren en inbedrijfstellen.

Keuren:

- Keuren behoort tot het takenpakket van Uitvoering. De keuringen worden in het keuringsplan uitgewerkt hetgeen onderdeel is van het werkplan;

- Het doel van keuren is dat er een controle wordt gedaan op de juiste montage van de diverse onderdelen van een installatie. Daarnaast worden de in het verificatierapport toegewezen eisen aan de voorbereidings- en uitvoeringsfase aangetoond;

- Tevens zullen fysieke aspecten, zoals afmetingen en afstanden, worden gecontroleerd;

- Na afronden van de keuring en het oplossen van eventuele bevindingen is de montage van de installatie gereed.

Inbedrijfstellen:

Het doel van inbedrijfstellen is het gereed maken van de installatie voor operationeel gebruik. In bedrijf stellen bestaat uit 2 stappen

- Technisch inbedrijfstellen:

  - Er wordt door verschillende metingen gecontroleerd of de installatie juist is aangesloten en voldoet aan de geldende NEN-normen. Daarna wordt de installatie onder spanning gezet en verder afgesteld. Na afronding van de technische inbedrijfstelling kan de CT worden uitgevoerd;

- Functioneel inbedrijfstellen:

  - De installatie wordt aangesloten op en ingeregeld met Besturing en Bewaking. Uitgangspunt is dat dit inclusief de 100% IO test is (zie 3.1.4). Na afronding van de functionele inbedrijfstelling kan de SAT worden uitgevoerd.

Figuur 4: verantwoordelijkheid en samenhang tussen keuren, ibs en testen

#### 100% I/O-test

De 100% I/O test is de functionele controle of alle meldingen van de installatie op de juiste manier gepresenteerd wordt in het B&B en alle aansturingen vanuit het B&B binnenkomen in de installatie [PIW-0042]. Uitgangspunt is, dat deze I/O-controle wordt uitgevoerd tijdens functionele inbedrijfstelling. Aan de hand van de I/O-lijst wordt per installatie elke I/O aangesproken en gecontroleerd of deze tot op B&B wordt doorgezet (in een melding dan wel actie) en vice versa. Het aanspreken van de I/O kan plaats vinden door een daadwerkelijke actie of door simulatie (bijvoorbeeld hoog-laag schakelen of simulatie van een 4-20mA signaal). Om redenen van efficientie kan er voor gekozen worden om de 100% I/O test tijdens de SAT te doen; wanneer bijvoorbeeld toch al alle instanties worden nagelopen tijdens de SAT. Dit wordt dan expliciet vermeld in het STD.

#### Teststrategie

[2A-61510, punt 1]

De teststrategie is gebaseerd op een aantal principes. Deze principes zijn doorgevoerd door in het proces om zo bovengenoemde doelstellingen te halen. Deze principes zijn:

- Testen vormen integraal onderdeel van het project

Om het testtraject effectief te laten verlopen, is het van belang al in een vroeg stadium van het ontwerp na te denken over het testen van het systeem. Tijdens de ontwerpfase wordt het testteam al betrokken bij toetsing van de ontwerpen. Hierdoor ontstaat al in een vroeg stadium een beeld van de functionaliteit en de tijd die nodig is om het systeem te testen en kan ook worden bepaald welke tools en (test)omgeving nodig zijn om een bepaalde deelinstallatie te testen. Op deze manier kunnen testen zoveel mogelijk buiten het kritieke pad worden gepland.

- Risico gebaseerd testen

Het is belangrijk om het testtraject zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Om efficiënt testen mogelijk te maken is het belangrijk dat de testinspanning wordt afgestemd op de risico’s die uit het falen van het systeem voortvloeien. De teststrategie is daarom risico gestuurd: een systeem moet zodanig voldoen in de praktijk dat er geen onacceptabele risico's voor de organisatie uit voortvloeien. De geïdentificeerde risico’s vormen de basis voor de diepgang van de uit te voeren testen voor B&B en installaties. Om de risico’s te bepalen voor de software van B&B is een Product Risico Analyses (PRA) uitgevoerd. Het resultaat daarvan is in het Systeem Testplan voor B&B [RBT-STP-1006] verwerkt. De risico’s voor de installaties zijn bepaald in de uitvoeringsontwerpen middels de FMECA’s. De testen worden gebaseerd op deze uitvoeringsontwerpen en daarmee is dit geborgd.

- Test functionaliteit zo vroeg mogelijk in het traject

Het doel van het testen is om in een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen dat het (deel)systeem goed gebouwd is. De testen van functionaliteit en integraliteit worden zo vroeg mogelijk uitgevoerd.

Hierbij wordt op locatie van de leverancier de installatie gekoppeld aan een geteste versie (FAT) van B&B. Er worden dan diverse integrale testen uitgevoerd tussen de installatie en B&B. Dit heeft als voordeel dat het risico op problemen in integratie van systemen en raakvlakken tussen systemen op locatie wordt verlaagd.

4.	Geen duplicering van testen

Aspecten van het systeem die in een eerdere testfase al aangetoond zijn, zullen niet in een latere testfase opnieuw aangetoond worden tenzij de testomgeving niet representatief is voor de tunnelomgeving (zie paragraaf 3.1.1). Voorwaarde hierbij is dat het aspect niet is gewijzigd. Een latere testfase zal uitgaan van de resultaten van eerdere testfasen, rekening houdend met de status van de test tijdens eerdere testsoort. Al aangetoonde testresultaten uit de FAT, SAT en IFAT zullen niet opnieuw worden geverifieerd tijdens een SIT en GIT.

#### Integratie

Het systeem is opgebouwd uit het samenstel van apparaten, installaties en software. Het testen vindt incrementeel plaats. Integratie start tijdens de iFAT. Deze start met twee installaties namelijk het B&B en een van de installaties genoemd in par 5.5. Vervolgens wordt bij de onsite testen het centrale transmissiesysteem gebruikt waar vervolgens meerdere installatie(s) aan toegevoegd worden totdat uiteindelijk het totale integrale systeem compleet is.

De integratie off site kent de volgende stap:

- Test koppeling tussen individuele installatie en B&B (iFAT).

De integratie on site kent de volgende stappen:

- Individuele installaties tezamen met het B&B deel, inclusief uitval besturing en uitval energie;

- Meerdere installaties tezamen met het B&B deel en bij die installaties betrokken dynamisch gedrag;

- Installaties op tunnelbuis-niveau en daarbij betrokken dynamisch gedrag [RBP-0143];

- Installaties op tunnel-niveau en daarbij betrokken dynamisch gedrag;

- Installaties op (technisch) gebouwen-niveau en daarbij betrokken dynamisch gedrag;

- Installaties op maaiveld-niveau en daarbij betrokken dynamisch gedrag;

- Installaties op verdiepte ligging-niveau en daarbij betrokken dynamisch gedrag;

- Installaties op systeem niveau en daarbij betrokken dynamisch gedrag, zoals:

  - Veiligheidskritische functies: ventilatie, veilige vluchtweg en voorkomen onbeheerst afsluiten;

  - Bedrijfstoestanden en transities (states en modes);

Waarbij de verschillende bedrijfstoestanden worden doorlopen en wordt gecontroleerd of onderliggende systemen in de juiste toestand worden gezet.

  - Detectie en bedrijfstoestanden;

Waarbij wordt gecontroleerd of op basis van de voorgeschreven detecties automatisch de juiste bedrijfstoestand wordt geactiveerd.

  - Detectie en projectering;

Waarbij wordt gecontroleerd of een de detectie op de juiste (grafische) plek wordt weergegeven op de gebruikersinterface en of de juiste CCTV-camera opgeschakeld kan worden.

- Integratie van de diverse bedienplekken.

De integratie van systemen vindt dus voor het eerst plaats tijdens de iFAT gevolgd door de SAT en SIT. Na afloop van de SIT zijn alle systemen geïntegreerd en technisch gereed.

#### V-Model

Het V-model beschrijft het gehele voortbrengingsproces van het opstellen van de eisen tot en met de ingebruikname van het systeem Rotterdamsebaan. In het V-model wordt dit weergegeven waarbij de ontwerpactiviteiten aan de linkerzijde staan en de uitvoeringactiviteiten aan de rechterzijde.

Het testen in het V-model bestaat uit de beoordeling van de ontwerpen op testbaarheid, het testen dat de gerealiseerde (deel)systemen conform ontwerp zijn gebouwd, en het valideren dat het gerealiseerde systeem Rotterdamsebaan geschikt is voor het beoogde gebruik.

Het V-model is uitgewerkt en toegelicht in het Technisch Managementplan [TechMP].

### Processen

[2A-61510, punt 2]

#### Testproces

De testfasering volgens TMap NEXT® is de leidraad voor het testproces.

Figuur 5 - Testfasering volgens TMap Next

In de fase Planning komt dit TMP tot stand en wordt het testproces gestuurd. In de fase Beheer wordt de voortgang bewaakt en indien nodig bijgestuurd. De fase Infrastructuur richt zich op de specificatie, uitvoering en beheer van de testomgevingen.

Voor de fasen Voorbereiding, Specificatie, Uitvoering en Afronding wordt per testsoort het volgende testproces doorlopen:

Figuur 6 - Testproces

In onderstaande paragrafen is dit testproces per testsoort nader toegelicht.

#### Testvoorbereiding

Tijdens de testvoorbereiding worden de System Test Plannen (STP) geschreven. In dit STP wordt de testomgeving, samen met de testopzet en planning gespecificeerd en worden tijd, mensen en middelen gealloceerd [2A-61510, punt 5], [2A-61540]. In het STP Module Acceptatie Test & FAT Software wordt de Product Risico Analyse uitgewerkt en worden de test(ontwerp)technieken gespecificeerd. Tijdens de testvoorbereiding worden de uitvoeringsontwerpen gereviewed en getoetst op testbaarheid. Deze uitvoeringsontwerpen vormen dan de testbasis, op basis waarvan de System Test Descriptions (STD’s) worden geschreven.

#### Testspecificatie

Tijdens de testspecificatie worden de System Test Descriptions (STD) geschreven, gereviewd en vastgesteld. Het STD is het document dat de testgevallen bevat die uitgevoerd worden tijdens de test en wordt de traceerbaarheid van de testgevallen naar de eisen vastgelegd.

#### Testuitvoering

De testuitvoering wordt gestart met controle van de Entry-criteria. Hiertoe wordt d.m.v. een checklijst getoetst of alle voorbereidingen getroffen zijn en de test kan starten. Uitvoering van de test vindt plaats volgens het vastgestelde System Test Description (STD). Bevindingen worden tijdens de testuitvoering eenduidig vastgelegd. Indien de bevinding de test niet blokkeert kan de test voortgezet worden. Indien de bevinding de test blokkeert, dan dient de test in zijn geheel herhaald worden nadat de bevinding is opgelost. De testuitvoering wordt afgesloten met de Exit-criteria. Hiertoe wordt d.m.v. de checklijst getoetst of alle testgevallen zijn uitgevoerd en of alle bevindingen zijn genoteerd (zie par 8.1)

De volgende vormen van testuitvoering zijn aan de orde:

Pre-test

Doel van de pre-test is om als CRB te bepalen of de kwaliteit van de te testen installatie voldoende is. Het subdoel is het voorbereiden van de formele test, zodat deze efficiënt kan worden uitgevoerd. Een pre-test zal vlak (uiterlijk 1 week) voor de geplande uitvoer van de test worden uitgevoerd. In de pre-test worden de bijbehorende STD’s gebruikt en ingevuld. Deze ingevulde STD’s worden beschikbaar gesteld vooraf aan de test als onderdeel van de TRR.

Het streven is om tijdens de pre-test het gehele STD te doorlopen en indien er bevindingen worden gedaan zullen deze opgelost moeten zijn voor de test. Indien één van voorgaande niet mogelijk is dan vormt dit een onderdeel van de TRR en wordt dit gecommuniceerd bij aanvang van de test. Dit kan bijvoorbeeld bij een uitgebreide integrale test (kritisch bedrijf) of een bevinding die het slagen van de test niet in de weg staat.

Test

Dit is de formele test waar ROBA bij aanwezig is en eventueel stakeholders aanwezig zijn. Voorafgaand aan de formele test wordt de Test Readiness Review uitgevoerd. De TRR bepaalt of de geplande test door kan gaan. [2A-61600]. Uit de TRR moet duidelijk worden dat uit de pre-test is gebleken dat wordt voldaan aan de acceptatiecriteria zoals beschreven in paragraaf 8.1. Input voor deze test zijn de ingevulde STD’s vanuit de pre-test en alle andere documenten vanuit IBS (inclusief de resultaten van de 100% IO test [PIW-0042]).

Hertesten

De hertest kan worden uitgevoerd om verschillende redenen:

| Reden hertest | Uitvoering hertest |
| --- | --- |
| De uitvoering van de test is afgebroken. | Volledig testprotocol. |
| Er zijn bevindingen met classificatie F (Fataal) opgelost. | Volledig testprotocol, tenzij aantoonbaar is dat eerdere testresultaten niet worden beïnvloed door de wijzigingen. In dat laatste geval zal het volledige testgeval aangevuld met een regressietest worden uitgevoerd. |
| Er zijn bevindingen met classificatie K (Kritisch) opgelost. | Volledig testgeval waar de bevinding in is geconstateerd en gerelateerde testgevallen welke geraakt zijn vanwege het oplossen van de bevindingen, aangevuld met een regressietest. |
| Er zijn bevindingen van een andere classificatie dan F of K opgelost. | Volledig testgeval waar de bevinding in is geconstateerd, aangevuld met een regressietest indien nodig (zie onderstaand) |
| De som van weegfactoren is 100 of meer. | Volledig testprotocol, tenzij aantoonbaar is dat eerdere testresultaten niet worden beïnvloed door de wijzigingen. In dat laatste geval zal het volledige testgeval aangevuld met een regressietest worden uitgevoerd. |

Tabel 4 - Omgangbepaling hertesten

Regressietest

Om vast te stellen of de doorgevoerde oplossingen van bevindingen geen invloed hebben op eerder behaalde resultaten kan een regressietest uitgevoerd worden. Of een regressietest nodig is en waar deze uit bestaat wordt door de testleider in overleg met de oplossende partij per bevinding bepaald.

#### Testafronding

De testafronding bestaat uit twee onderdelen: testevaluatie direct aansluitend op de testuitvoering en de testrapportage.

Testevaluatie:

Aansluitend aan de testuitvoering wordt de test geëvalueerd. De bevindingen die tijdens de test zijn vastgesteld, worden door de aanwezigen bij de test en, indien noodzakelijk, overige deskundigen geclassificeerd. De verdere afhandeling van de bevindingen is beschreven in § 8.1.

Na afloop van de evaluatie wordt een kopie van het ingevulde STD en overige resultaten van de evaluatie meegegeven aan ROBA.

Testrapportage:

Als alle bevindingen zijn vastgesteld maakt de Tester de rapportage (System Test Report - STR) van de testuitvoering op. In het STR wordt vastgelegd of de test volgens het geplande testproces heeft plaatsgevonden en wat de resultaten zijn per teststap. Afwijkingen van het plan, inclusief genomen beheersmaatregelen, worden benoemd. Bevindingen worden opgesomd, inclusief weging. De som der wegingen bepaalt de uitkomst van de test aan de hand van de acceptatiecriteria. Het STR wordt door de testleider getekend en door de Testmanager vrijgegeven.

#### Toets op testbaarheid

De testbasis is het ontwerp. Daarom worden de ontwerpdocumenten tijdens de ontwerpfase UO door het testteam gereviewd [PIW-0015][AFW-0197]. Deze review is gericht op de volgende aspecten:

| Toetsaspect | Toelichting |
| --- | --- |
| Documentvorm | Is het document consequent ingedeeld, is de benodigde informatie goed vindbaar? |
| Functionele beschrijving | Bevat het ontwerpdocument een functionele beschrijving van het systeem/object waarop het ontwerpdocument betrekking heeft? |
| Eisen tracering | Zijn alle eisen van het systeem/object waarop het ontwerpdocument betrekking heeft afgedekt in het ontwerp? |
| SMART | Is het ontwerp voldoende specifiek en meetbaar geformuleerd? |
| Unhappy flow | Is in het ontwerp naast de happy flow ook rekening gehouden met de unhappy flow, zoals alternatieve uitkomsten en storingscondities, foutafhandeling en logging. |
| Testbaarheid | Kunnen van het ontwerp logische testgevallen gemaakt worden? |

De toets door middel van deze review geeft inzicht in de testbaarheid van de ontwerpdocumenten en dat geeft de mogelijkheid om tijdens de ontwerpfase te corrigeren indien nodig. Ook zorgt de toets ervoor dat door het testteam kennis van het ontwerp opgedaan wordt. Beide aspecten bevorderen de kwaliteit van de testprotocollen.

#### Testproducten

De activiteiten die uitgevoerd worden voor het plannen, uitvoeren en beheersen van het testproces leveren testproducten op, zoals dit TestMasterPlan (TMP), testplannen (STP’s), testprotocollen (STD’s) en testrapporten (STR’s). Het testteam levert de volgende testproducten op:

|  | Testproduct | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| TMP | TestMasterPlan | Dit plan. |
| STP | Systeem Test Plan | Nadere uitwerking van het TMP, maar dan toegespitst op de deelactiviteiten die van toepassing zijn voor de betreffende testsoort(en). De volgende STP’s zijn voorzien [2A-61510, punt 5], [2A-61540]: - STP MAT & FAT Software - STP iFAT - STP CT - STP SAT - STP SIT - STP GIT Per plan zal worden vastgelegd [2A-61550]: - het doel van de testen; - de teststrategie gericht op de betreffende testsoort; - de scope van de testen; - de uit te voeren testen; - de aan te tonen eisen; - de betrokken functionarissen, inclusief hun taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vereiste kwalificaties; - de planning van de testen, inclusief de relatie met de mijlpalen in de Overallplanning; - de doorlooptijden van de testen; - de risico’s; - de condities en noodzakelijke voorwaarden voor de test. |
| STD | Systeem Test Description (testprotocol) | Beschrijving van de uit te voeren testen, waarbij voor de onderkende testsituaties, uitgangssituatie, actie en verwacht resultaat is gedefinieerd. Tijdens testuitvoering zal op basis van het STD getest worden. Er worden per STP meerdere STD’s voorzien. Het aantal hangt samen met het aantal uit te voeren testen over alle testsoorten heen, zie § 9.2. Per protocol zal worden vastgelegd [2A-61560], [2A-61570]: - het nummer en de omschrijving van de eis; - een verwijzing naar de objecten en werkpakketten waarop de eis betrekking heeft; - de toe te passen V&V-methode, inclusief een onderbouwing van de validiteit van de bewijsvoeringmethode, waaronder de vaststelling dat de testopstelling representatief is voor de eindsituatie; - de in te zetten keurings-, meetmiddelen of meetsystemen; - het verwachte eindresultaat; - de nauwkeurigheidseisen; - de kalibratiemethoden, -frequentie en -registratie; - de datum en het tijdstip van de test; - de locatie waar de test plaats zal vinden; - de functionaris die de test gaat verrichten (functie); - de wijze waarop de resultaten van de test worden geregistreerd. |
| STR | Systeem Test Rapport | Rapportage met betrekking tot de testuitvoering [2A-61620]. De basis van het STR is het ingevulde STD, de resultaten van de evaluatie en het TRR rapport. Daarnaast wordt vastgelegd [2A-61630]: - de relevante omstandigheden van de omgeving van de test en de wijze waarop deze de test hebben kunnen beïnvloeden; - de functionaris die de test heeft verricht (naam en functie); - het objectieve resultaat van de test (waarde); - verwijzingen naar eventuele bewijsdocument(en) waarin aantoning plaatsvindt; - de functionaris die de test heeft beoordeeld (naam en functie); - het resultaat van de beoordeling; - de eventuele geconstateerde afwijkingen en de maatregelen ter correctie; Bij een software test wordt eveneens vastgelegd: - de log gegevens van de testen; - de versie van de software. |

De testproducten worden opgesteld door het testteam en vervolgens aangeboden aan ROBA. De STD’s worden uiterlijk 4 weken voor de test toegezonden tezamen met de uitnodiging om de betreffende test bij te wonen [2A-61580][2A-61590].

#### Entry en exit-criteria

[2A-61530]

Voor iedere gedefinieerde testsoort zijn er criteria gedefinieerd. De criteria geven aan wanneer een test gestart mag worden, de entry-criteria. Er zijn ook criteria opgesteld op welk moment de test beëindigd is, de exit-criteria.

De test kan pas starten als aan alle gedefinieerde entry-criteria is voldaan.

De testmanager belegt een week voordat een test gepland staat een Test Readiness Review (TRR). Het doel van de TRR is vast te stellen of een geplande test doorgang kan vinden. Er wordt aan de hand van een checklist geverifieerd of aan de entry criteria wordt voldaan.

Als er niet aan alle entry-criteria is voldoen, beslist de testmanager CRB in overleg met de testmanager ROBA of de test gestart mag worden en onder welke voorwaarden. De resultaten van de TRR en de beslissing van de testmanager CRB worden op de TRR-checklist vastgelegd.

De uitvoering van de test is afgerond als aan alle gedefinieerde exit-criteria is voldaan.

Als er niet aan alle exit-criteria wordt voldaan, beslist de Testmanager CRB in overleg met de testmanager ROBA over de verdere afronding van de test. Het besluit van de Testmanager CRB wordt in de TRR-checklist vastgelegd.

#### Risico gestuurde aanpak

Er is gekozen voor is een risico gebaseerde testaanpak voor de software en installaties. Dit betekent dat de testinspanning gerelateerd is aan de onderkende risico’s. De verdeling van de testinspanning wordt gestuurd op basis van deze onderkende risico's. Daar waar een hoog risico wordt geïdentificeerd zal de testinspanning hoog zijn en in het geval van een laag risico zal ook de testinspanning laag zijn [PIW-0013][PIW-0014]. De risico’s worden bij het opstellen van de testgevallen geïdentificeerd en beschreven in paragraaf 2.1 van het STD. Daarnaast worden de stakeholders input gevraagd voor de testen tijdens de GIT.

Daarnaast is de testuitvoering in de tunnel risicogestuurd gepland; uitgangspunt is dat de meest risicovolle installaties hogere prioriteit krijgen bij het inplannen dan minder risicovolle installaties. Hiervoor is in de planning een onderverdeling gemaakt in de volgende risicoprioriteiten:

- Prio 0: dit zijn de randvoorwaardelijke installaties zoals energie, klimaat, transmissie B&B om te kunnen starten met testen;

- Prio 1: dit zijn de installaties die onderdeel zijn van de Veiligheidskritische functies;

- Prio 2: dit zijn de installaties die de veiligheid van de wegebruikers waarborgen;

- Prio 3: dit zijn de installaties die de hulpverlening waarborgen;

- Prio 4: dit zijn de kritieke installaties die de werking van de tunnel waarborgen;

- Prio 5: dit zijn de niet-kritieke installaties.

De definitieve lijst van installaties volgens deze indeling is opgenomen in de bijlagen.

#### Beheer test items

De testen worden uitgevoerd met behulp van een [STD]. Dit [STD] is ontwikkeld op basis van een ontwerpdocument. Wanneer een ontwerpdocument wijzigt kan dit gevolgen hebben voor de inhoud van het [STD]. Tijdens de ontwerpfase wordt een concept van het [STD] gemaakt, welke tijdens uitvoerfase definitief wordt gemaakt (zie § 4.1.2). Op dat moment wordt ook gecontroleerd of het [STD] tegen het vigerende ontwerpdocument is gemaakt. Tijdens de TRR wordt dit nogmaals gecontroleerd.

Voor de eerste test op een item wordt dit item ‘bevroren’, d.w.z. dat er geen wijzigingen op het item mogen worden aangebracht anders dan via de daarvoor geldende procedure, zoals vastgelegd in Deelmanagement plan Informatie [INF] en het PMI.

Voorafgaand op een volgende test wordt gecontroleerd of er geen wijzigingen zijn aangebracht. Als er een wijziging is geweest wordt geanalyseerd of deze wijziging gevolgen kan hebben voor de resultaten uit een voorgaande test en/of voor de inhoud van het uit te voeren STD. De controle op wijzigingen vindt plaats voor en tijdens de TRR.

Wanneer een wijziging gevolgen heeft voor resultaten uit voorgaande testen wordt, in overleg met ROBA, bepaald of deze voorgaande test in zijn geheel aan een hertest onderworpen moet worden dan wel er volstaan kan worden met hertest van een of meerdere specifieke testgevallen. Indien een hertest noodzakelijk is wordt deze (zo mogelijk) ingepland tezamen met de reeds in geplande test.

### Testaanpak

[2A-61510, punt 2, 3], [2A-61520]

Dit hoofdstuk bevat de uitwerking van de testsoorten. In de onderstaande figuur zijn verschillende testsoorten weergegeven afgezet tegen de objecten waarop de testsoort betrekking heeft. [2A-61510, punt 4]

Figuur 7 - Testsoorten

#### Prototype Test (PT)

Het doel van deze test is het afstemmen van de gebruikersinterface met het beoogde gebruik op kwaliteitsattributen als gebruiksvriendelijkheid en volledigheid [2A-61640].

De Prototype Test wordt uitgevoerd tijdens het ontwerp. Deze testsoort wordt in het [SDP] nader beschreven.

#### Module Acceptatie Test (MAT)

Het doel van deze test is om de juiste werking van de software modules, die meervoudig gebruikt worden, vast te stellen en is gericht op de correcte functionele werking en de interfaces naar andere modules [2A-61650].

In de software worden modules gebruikt. Deze modules kunnen meervoudig worden toegepast. De software van het B&B wordt object georiënteerd ontwikkeld. Het streven is om objecten te definiëren en hieraan functionaliteit toe te kennen. Een object is daarmee geschikt om over meerdere componenten te worden uitgerold zonder de noodzaak om het telkens opnieuw te programmeren. Dit zogenaamde hergebruik wordt in de uitvoering instantiëren genoemd. Zo kan één object meerdere malen geïnstantieerd worden.

#### Aanpak en afbakening

De MAT zal worden toegepast op objecten die meervoudig worden toegepast in de software van het B&B.

De uitvoering van de MAT zal plaatsvinden in de ontwikkelomgeving voor software. Deze omgeving biedt beperkte mogelijkheden voor testuitvoering.

#### Entry criteria

Entry criteria voor een MAT zijn:

- De software module of object is gereed;

- De testomgeving is gereed en beschikbaar;

- Het ontwerp van de module is definitief en geverifieerd;

- Testbeschrijving (STD) is goedgekeurd en beschikbaar;

- Testteam is bepaald en beschikbaar;

- Opdrachtgever is uitgenodigd.

#### Exit-criteria

De volgende exit-criteria voor een MAT zijn gedefinieerd:

- Alle testen in de testbeschrijving (STD) zijn doorlopen;

- De som van de weegfactoren binnen de gestelde criteria blijft (zie § 8.1);

- Testresultaten zijn vastgelegd in testrapportage (STR);

- Testteam heeft een beslissing genomen over afronding van test;

- Beslissing van testteam is opgenomen in het testrapport.

#### Product Acceptatie Test (PAT)

Het doel van deze test is het aantonen van de juiste functionaliteit van een onderdeel van een installatie. Een installatie is een samenstel van meerdere onderdelen. Deze test wordt uitgevoerd als het onderdeel cruciaal is voor de werking of specifiek voor deze installatie is ontworpen en geproduceerd. Om de risico’s te verkleinen worden deze onderdelen, voorafgaande aan het samenbouwen van de installatie, separaat getest. Richting de leveranciers wordt een PAT niet benoemd als separate test maar vormt dat altijd de FAT of een onderdeel van de FAT.

#### Aanpak en afbakening

De leverancier van het product krijgt een productspecificatie waarin de eisen zijn opgenomen waaraan het product moet voldoen. Tijdens de PAT verifieert de leverancier dat het te leveren product voldoet aan de aangeleverde specificatie.

Minimaal worden de volgende eigenschappen geverifieerd:

- Het voldoen aan de eigenschappen in de specificatie;

- Registratie van de model-, revisienummers en softwareversies evenals naam- en coderingen;

- Aanwezigheid van de vereiste documentatie, zoals as-built ontwerpdocumenten en tekeningen, handleidingen, transport-, opslag-, en montagevoorschriften, certificaten.

- Voldoen aan de vereiste certificeringen.

Een Product Acceptatie Test vindt uitsluitend plaats op hardware producten.

#### Entry criteria

Entry criteria voor een PAT zijn:

- Het product inclusief documentatie is gereed;

- De testomgeving is gereed en beschikbaar;

- De documentatie van het product is gereed en beschikbaar;

- Testbeschrijving (STD) is goedgekeurd en beschikbaar;

- Testteam is bepaald en beschikbaar;

- Opdrachtgever is uitgenodigd.

#### Exit-criteria

De volgende exit-criteria voor een PAT zijn gedefinieerd:

- Alle testen in de testbeschrijving (STD) zijn doorlopen;

- De som van de weegfactoren binnen de gestelde criteria blijft (zie § 8.1);

- Testresultaten zijn vastgelegd in testrapportage (STR);

- Testteam heeft een beslissing genomen over afronding van test;

- Beslissing van testteam is opgenomen in het testrapport.

#### Fabriek Acceptatie Test (FAT)

De FAT kennen we als een ‘FAT Installatie’ voor de installaties en een ‘FAT Software’ voor de software van B&B. Het doel van deze FAT Installatie is om aan te tonen dat de installatie autonoom functioneert inclusief interfaces op de locatie van de leverancier. Hierbij hoeft de installatie niet volledig opgebouwd te worden, maar wel representatief voor de functionaliteit te zijn [2A-61660]. Bij voorbeeld bij een CCTV installatie behoeven niet alle camera’s te worden aangesloten. De FAT Software heeft als doel aan te tonen dat B&B stand alone geheel functioneert. De FAT Software wordt uitgevoerd nadat alle MAT’s (zie 5.2) succesvol zijn afgerond.

#### Aanpak en afbakening

De FAT wordt uitgevoerd door en bij de leverancier van de installaties of B&B. De leverancier verzorgt en is verantwoordelijke voor de testopstelling. De testomgeving is afhankelijk van de gekozen test. De leverancier van de installatie bouwt en beheert de testomgeving.

Installaties die voorzien zijn van productdocumentatie of producten die zijn voorzien van een certificaat waaruit blijkt dat zij aan de eisen voldoen, hoeven niet te worden getest door middel van een FAT, tenzij er een risico op het product wordt gezien.

#### Entry criteria

Entry criteria voor een FAT zijn:

- De fabricage van het onderdelen of installatie is gereed;

- De documentatie van de installatie is gereed en beschikbaar;

- De testomgeving is gereed en beschikbaar;

- Testbeschrijving (STD) is goedgekeurd en beschikbaar;

- Testteam is bepaald en beschikbaar;

- Opdrachtgever is uitgenodigd.

#### Exit-criteria

De volgende exit-criteria voor een FAT zijn gedefinieerd:

- Alle testen in de testbeschrijving (STD) zijn doorlopen;

- De som van de weegfactoren binnen de gestelde criteria blijft (zie § 8.1);

- Testresultaten zijn vastgelegd in testrapportage (STR);

- Testteam heeft een beslissing genomen over afronding van test;

- Beslissing van testteam is opgenomen in het testrapport.

#### Integrale Fabriek Acceptatie Test (iFAT)

Het doel van deze test is om aan te tonen dat de communicatie (de interface) tussen een installatie en het B&B correct functioneert (waaronder de koppelvlaktest). De iFAT wordt uitgevoerd voordat de installaties naar de definitieve locatie worden gebracht.

Alle installaties die communicatie hebben met het B&B kunnen onderdeel zijn van de iFAT. Op basis van een risicoanalyse zal bepaald worden welke installatie-interface daadwerkelijk getest zal worden. Uitgangspunt hierbij is dat een interface op basis van remote i/o niet risicovol is. Voor alle andere type interfaces zal per installatie bepaald worden of deze een risico vormt. Voor de volgende installatiegroepen wordt vroegtijdig een integrale test uitgevoerd.

  - Communicatiesystemen (CCTV, Omroep, Intercom en Noodtelefoon);

  - Verlichting verkeersbuis;

  - Verkeersystemen;

  - Ventilatie, vloeistofafvoer en blusvoorziening.

Welke iFAT’s specifiek uitgevoerd worden, wordt definitief vastgelegd in het STP iFAT.

#### Aanpak en afbakening

Voor de iFAT wordt een fysiek kleine mobiele testopstelling van B&B gebruikt [PIW-0040]. Deze wordt verder uitgewerkt in STP iFAT. Door deze kleine testopstelling kunnen testen sneller en eenvoudiger worden gedaan op de locatie van de leverancier van de installatie. Bovendien kan het faalgedrag en ander ongewenst gedrag eenvoudiger tot stand worden gebracht. Eventuele fouten worden dus eerder gevonden, waardoor herstel daarvan vroegtijdig kan worden gedaan.

De testomgeving voor de IFAT moet representatief zijn aan de omgeving in de tunnel waarbij voor ontbrekende delen gebruik gemaakt wordt van teststubs en simulatie. De omgeving moet geschikt zijn voor testen van redundantie en performance en het uitvoeren van duurproeven. De testomgeving wordt beheerd door Durr, de leverancier van B&B.

#### Entry criteria

Entry criteria voor een IFAT zijn:

- De FAT voor de installatie(s) is succesvol afgerond;

- De installatie inclusief documentatie is gereed;

- De testomgeving van de leverancier is gereed en beschikbaar;

- Testbeschrijving (STD) is goedgekeurd en beschikbaar;

- Testteam is bepaald en beschikbaar;

- Opdrachtgever is uitgenodigd.

#### Exit-criteria

De volgende exit-criteria voor een IFAT zijn gedefinieerd:

- Alle testen in de testbeschrijving (STD) zijn doorlopen;

- De som van de weegfactoren binnen de gestelde criteria blijft (zie 8.1);

- Testresultaten zijn vastgelegd in testrapportage (STR);

- Testteam heeft een beslissing genomen over afronding van test;

- Beslissing van testteam is opgenomen in het testrapport.

#### Component Test (CT)

Het doel van deze test is het testen van de functionaliteit van de volledige installatie als autonome eenheid op de uiteindelijke locatie. Indien aanwezig wordt de functionaliteit van de interne software (firmware) getest [2A-61680]. Als voorbeeld: de VRI-installatie heeft autonoom werkende functionaliteit en deze zal afgetest worden zonder een koppeling met de B&B. Na afronden van de CT is de autonome werking van de installatie aangetoond.

#### Aanpak en afbakening

Alle deelinstallaties van het subsysteem “S.2 – Installaties” dienen te worden getest door middel van een CT.

#### Entry criteria

Entry criteria voor een CT zijn:

- De installatie van de installatie is gereed en succesvol afgerond;

- De installatie is technisch in bedrijf gesteld en vrijgegeven door uitvoering;

- De installatie inclusief documentatie is gereed;

- De locatie is beschikbaar voor uitvoering van de test;

- Testbeschrijving (STD) is goedgekeurd en beschikbaar;

- Testteam is bepaald en beschikbaar;

- Opdrachtgever is uitgenodigd.

#### Exit-criteria

De volgende exit-criteria voor een CT zijn gedefinieerd:

- Alle testen in de testbeschrijving (STD) zijn doorlopen;

- De som van de weegfactoren binnen de gestelde criteria blijft (zie § 8.1);

- Testresultaten zijn vastgelegd in testrapportage (STR);

- Testteam heeft een beslissing genomen over afronding van test;

- Beslissing van testteam is opgenomen in het testrapport.

#### Site Acceptatie Test (SAT)

Het doel van deze test is het op de uiteindelijke locatie testen van de functionaliteit die de installatie tezamen met het B&B moet bieden. Bij de uitvoering van de SAT is de installatie aangesloten op de energievoorziening en op het transmissienetwerk voor communicatie met het B&B. Met behulp van het MMI-deel wordt de basisfunctie binnen het B&B, de interface en de functionaliteit van de installatie getest [2A-61690]. Na afronden van de SAT is er een werkende installatie vanuit de MMI tot en met de complete installatie: “van lessenaar tot lus”.

Uitgangspunt is dat de 100% I/O test (de functionele controle of alle meldingen van de installatie op de juiste plek binnen komen in het B&B en alle aansturingen vanuit het B&B binnenkomen in de installatie [PIW-0042]) bij functionele inbedrijfstelling hoort (zie paragraaf 3.1.4). Deze dient als randvoorwaarde met de functionele inbedrijfstelling voor het kunnen starten met deze test.

#### Aanpak en afbakening

Alle objecten van het subsysteem “S.2 – Installaties” worden getest door middel van SAT. Tijdens de SAT worden de schakelingen en instelling gedaan vanuit het object Bedienpost lokaal tunnel.

#### Entry criteria

Entry criteria voor een SAT zijn:

- De installatie is functioneel in bedrijf gesteld en vrijgegeven door uitvoering;

- De CT voor de installatie is succesvol afgerond;

- De installatie inclusief alle documentatie is gereed;

- De locatie is beschikbaar voor uitvoering;

- Testbeschrijving (STD) is goedgekeurd en beschikbaar;

- Testteam is bepaald en beschikbaar;

- Opdrachtgever is uitgenodigd.

#### Exit-criteria

De volgende exit-criteria voor een SAT zijn gedefinieerd:

- Alle testen in de testbeschrijving (STD) zijn doorlopen;

- De som van de weegfactoren binnen de gestelde criteria blijft (zie § 8.1);

- Testresultaten zijn vastgelegd in testrapportage (STR);

- Testteam heeft een beslissing genomen over afronding van test;

- Beslissing van testteam is opgenomen in het testrapport.

#### Site Integration Test (SIT)

Het doel van deze test is het op de uiteindelijke locatie testen van de geïntegreerde functionaliteit geleverd door alle installaties en het B&B aan de hand van scenario’s [2A-61700]. De SIT zal eerst de juiste werking vanuit de Bedienplaats lokaal (BPL) aantonen. Hierna zal ook juiste werking op de Secundaire bediencentrale worden aangetoond.

De uitvoering van de SIT zal gefaseerd en incrementeel worden uitgevoerd, zie §3.3. De uitvoering van de SIT is afhankelijk van de uitvoering van de installaties. Het totaal van de uitgevoerde testen zal de juiste werking van het totale subsysteem “S.2 – Installaties” aan tonen

#### Aanpak en afbakening

Tijdens de SIT worden verschillende gebruiksscenario’s uitgevoerd om vast te stellen dat de installaties gezamenlijk voldoen de vereiste functionaliteit en kwaliteit. De SIT is de laatste test van de techniek. Na de SIT is het object “S.2 – Installaties” technisch gereed.

#### Entry criteria

Entry criteria voor een SIT zijn:

- De SAT voor de installaties die deel uitmaken van de test zijn succesvol afgerond;

- De installaties die onderdeel zijn van de test inclusief documentatie zijn gereed;

- De locatie is beschikbaar voor het uitvoeren van de SIT;

- Testbeschrijving (STD) is goedgekeurd en beschikbaar;

- Testteam is bepaald en beschikbaar;

- Opdrachtgever is uitgenodigd.

#### Exit-criteria

De volgende exit-criteria voor een SIT zijn gedefinieerd:

- Alle testen in de testbeschrijving (STD) zijn doorlopen;

- De som van de weegfactoren binnen de gestelde criteria blijft (zie 8.1);

- Testresultaten zijn vastgelegd in testrapportage (STR);

- Testteam heeft een beslissing genomen over afronding van test;

- Beslissing van testteam is opgenomen in het testrapport.

De SIT wordt afgesloten met één eindoordeel na een evaluatie van de beslissingen van de afzonderlijk uitgevoerde testen.

#### Gebruikers Integratie Test (GIT)

Het doel van deze test is om vast te stellen dat het subsysteem “S.2 – Installaties” voldoet aan het beoogde gebruik door de medewerkers (tunnelpersoneel) van de tunnelbeheerder en om de procedures uit het Veiligheidsbeheerplan te testen [2A-61710].

Daarnaast zal deze test uitgebreid worden om de procedures tussen beheersorganisatie en onderhoudsorganisatie te testen en te oefenen [RBP-0191].

#### Aanpak en afbakening

Voor de uitvoering van de GIT is het gehele subsysteem “S.2 – Installaties” nodig, inclusief de locatie, om scenario’s uit te voeren. Tijdens de scenario’s worden de procedures getest door de medewerkers van de tunnelbeheerder.

CRB is voor de voorbereiding en de uitvoer van de GIT afhankelijk van ROBA. Gezamenlijk met ROBA zal een selectie gemaakt moeten worden van de scenario’s die tijdens deze test zullen worden uitgevoerd. ROBA dient ook een medewerker van de tunnelbeheerder beschikbaar te stellen tijdens de uitvoer van de test.

#### Entry criteria

Entry criteria voor een GIT zijn:

- De relevante SIT’s voor het systeem “S.2 – Installaties” zijn succesvol afgerond;

- De installaties inclusief documentatie is gereed;

- De door Opdrachtgever goedgekeurde handboeken en instructies zijn beschikbaar;

- Medewerkers van tunnelbeheerder zijn beschikbaar;

- De locatie is beschikbaar voor het uitvoeren van de GIT;

- Testbeschrijving (STD) is beschikbaar;

- Testteam is bepaald en beschikbaar voor ondersteuning.

#### Exit-criteria

De volgende exit-criteria voor een GIT zijn gedefinieerd:

- Alle scenario’s in de testbeschrijving (STD) zijn doorlopen;

- De som van de weegfactoren binnen de gestelde criteria blijft (zie § 8.1);

- Testresultaten zijn vastgelegd in testrapportage (STR);

- De testers en opdrachtgever hebben een beslissing genomen over afronding van test;

- Beslissing van de opdrachtgever is opgenomen in het testrapport.

### Testorganisatie

[2A-61510, punt 6]

De testorganisatie maakt integraal deel uit van de projectorganisatie. Tijdens de ontwerpfase wordt het testteam al geformeerd. Tijdens de verschillende ontwerpfases werkt het testteam nauw samen met het ontwerpteam om de testen te plannen en te specificeren.

Tijdens de uitvoeringfase zal de focus van het testteam verschuiven naar de uitvoering van het testen. Bij uitvoering van de testen zal de onderhoudsorganisatie worden betrokken en deel uit maken van het testteam [RBP-0190]. Het testteam rapporteert de resultaten van de uitgevoerde testen.

#### Testteam

Voor de uitvoering van een test wordt een testteam samengesteld. Het testteam bestaat uit een Manager Testen en Overdracht (de testmanager), testleiders en testengineers. De opdrachtgever zal uitgenodigd worden om plaats te nemen in het testteam als waarnemer. Het testteam zal worden aangevuld met experts als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de testen.

#### Structuur testorganisatie

Voor de actuele organisatiestructuur wordt verwezen naar document [RBT-LST-1118].

#### Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Het RASCI-model is een matrix die gehanteerd wordt om de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij een project betrokken indicatief zijn weer te geven. Bij iedere combinatie van een rol en resultaat/proces/taak staat een letter, de R, A, S, C of I. Deze letters staan voor de volgende termen:

R (Responsible, NL: Verantwoordelijk)

Degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Verantwoording wordt afgelegd aan de persoon die eindverantwoordelijk is.

A (Accountable, NL: Eindverantwoordelijk)

Degene die (eind)verantwoordelijk, bevoegd is en goedkeuring geeft aan het resultaat. Als het erom gaat, moet hij/zij het eindoordeel kunnen vellen, vetorecht hebben.

S (Supportive, NL: Ondersteunend)

Deze persoon is ondersteunend voor het resultaat. Rol lijkt veel op de C-rol.

C (Consulted, NL: Raadplegen)

Deze persoon geeft (mede) richting aan het resultaat, hij/zij wordt voorafgaand aan beslissingen of acties (verplicht)geraadpleegd.

I (Informed, NL: Informeren)

Iemand die geïnformeerd wordt over de beslissingen, over de voortgang, bereikte resultaten enz. Dit is één-richting communicatie.

Er zijn twee RASCI-tabellen opgesteld, voor de ontwerpfase en de uitvoering. Iedere tabel kent andere betrokkenen. In de ontwerpfase speelt de ontwerpleider een grote rol, maar in de uitvoeringfase speelt de uitvoeringsleider een grotere rol.

#### Ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase zal het testteam deelnemen aan reviews van ontwerpen. Het testteam zal in deze reviews de ontwerpen beoordelen op testbaarheid en volledigheid. Parallel aan de deelname aan reviews stelt het testteam de testplannen en testbeschrijvingen voor de uitvoeringsfase op.

| Taken/ Verantwoordelijkheden in ontwerpfase (Testplanning) | Manager T. en O. | Testengineer | Ontwerpmanager | Systeem architect | Engineer | Uitvoeringsleider | Opdrachtgever |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opstellen van het TestMasterPlan. | A | C | C | C | I | C | I |
| Opstellen integrale testplanning voor installaties | A | C | C |  | C | C | I |
| Testteam samenstellen, coachen en leiden. | A |  | C |  |  | C |  |
| Afstemmen testproces/testactiviteiten met ROBA. | A |  |  |  |  |  | C |
| (Test specificeren) |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschikbaar stellen van sjablonen voor testdocumenten. | A | C |  |  |  |  |  |
| Voortgangsbewaking van het testproces en opstellen (voortgangs)rapportages. | A |  |  |  |  |  |  |
| Rapporteren over testvoortgang aan projectmanagement | A | C | I | I | C7 | I | I |
| Opstellen testplan (STP) per testsoort. | A | S | C |  | C |  | I |
| Opstellen testbeschrijvingen (STD) per testsoort. | A | R | C | S | R | C | I |
| Specificeren en uitvoering testinfrastructuur. | A |  | C | C | S |  |  |
| Beoordeling testprotocollen en testplannen op geschiktheid, correctheid en volledigheid. | A | S | C | C | C |  | C |

Tabel 5: Taken en verantwoordelijkheden in ontwerpfases

#### Uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoering zal de nadruk liggen op de uitvoering van de testbeschrijvingen conform de opgestelde testplannen en planning en beheer van bevindingen. Bij de iedere uitvoering van de test zal de opdrachtgever worden uitgenodigd.

| Taken/ Verantwoordelijkheden tijdens uitvoering | Manager T. en O. | Testengineer | Testleider | Bevindingencoordinator | Ontwerpmanager | Uitvoeringsleider | Systeemarchitect | Ontwerper | Opdrachtgever |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voortgangsbewaking van het testproces | A | C | C | C |  |  |  |  |  |
| Rapporteren over testvoortgang aan projectmanagement | A | C | C | C | I | I |  |  | I |
| Uitvoeren Test Readiness Reviews (TRR) en testen volgens testprotocollen. | A | S | R |  |  | R |  |  | C |
| Invullen TRR’s en testprotocollen. | A | S | R | S |  | R9 |  | I | I |
| Beheren van testomgeving | A |  | R |  |  |  |  | S |  |
| Bevindingenbeheer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registratie bevindingen volgens procedure | A | S | R | S |  | S |  |  | C |
| Classificeren van bevindingen | A | S | R | S | C | C |  |  | R |
| Bepalen/afstemmen/laten oplossen bevindingen | A | C | C | R | C | C | C | C | I |
| Deelnemen operationeel overleg Installaties | R |  | S |  |  | A |  |  |  |

Tabel 6: Taken en verantwoordelijkheden tijdens uitvoering

#### Overleggen van de testorganisatie

De volgende overleggen zijn voorzien:

| Onderwerp | Frequentie | Deelnemers |
| --- | --- | --- |
| Voortgang (intern test CRB) | Ad-hoc | Testmanager CRB, test engineers |
| Voortgang (intern CRB) | Tweewekelijks | Kernteam groot |
| Voortgang (CRB/ROBA) | Tweewekelijks (of vaker indien nodig) | Testmanager CRB, ROBA |
| Bevindingenoverleg | Ad-hoc (start bij eerste FAT) | Testmanager CRB, ROBA, ontwerper, leverancier, uitvoering |

#### Rapportages van de testorganisatie

Voor de rapportage wordt verwezen naar het ‘PI Test dashboard’ in Relatics (bam.relaticsonline.com) waar realtime de voortgang van de testen gevolg kan worden.

Tabel 8: voorbeeld dashboard

### Testomgeving en tooling

#### Testomgevingen

Het testen zal plaatsvinden in de volgende testomgevingen:

| Naam | Beschrijving | Testsoorten |
| --- | --- | --- |
| Fabriek | De locatie van de leverancier van een apparaat of installatie (fabriek, productie-straat) | PAT, Module Test, Prototype test, FAT HW |
| Testomgeving [PIW-0040] | Mobiel platform (laptop) waarop besturingssysteem met simulaties operationeel is. Deze wordt gekoppeld aan installaties om de integrale werking te testen. | FAT SW, IFAT |
| Tunnel-(buis) | De tunnelbuis of de gehele tunnel, voordat deze daadwerkelijk in gebruikt is genomen door ROBA. | CT, SAT, SIT, GIT, IAT |
| Verdiepte ligging | De verdiepte ligging, voordat deze daadwerkelijk in gebruik is genomen door ROBA. | CT, SAT, SIT, GIT, IAT |
| Maaiveld | Het maaiveld, voordat deze daadwerkelijk in gebruik is genomen door ROBA. | CT, SAT, SIT, GIT, IAT |

Tabel 9: Testomgevingen

Voor OTO zijn ook verschillende trainingsomgevingen voorzien zoals de knoppentrainer en de simulator. Dit wordt verder uitgewerkt in het Plan van Aanpak OTO [RBT-PLA-1158] en niet verder in dit plan behandeld.  Voor de ontwikkeling van de software van het B&B wordt ook gebruik gemaakt van een ontwikkelstraat. Zie hier voor het [SDP].

#### Testtooling

Om de testen uit te voeren zijn de volgende tools benodigd:

- Document Management systeem (Thinkproject);

- Eisendatabase (Relatics);

- Testomgeving benodigd voor testuitvoering;

- Meetapparatuur;

- Bevindingen administratie (Relatics).

#### Beheer

Voor het beheer van de testproducten gebruikt het testteam de systemen en structuur die door het project zijn gedefinieerd en aangemaakt.

Het beheer van de testomgevingen valt onder verantwoordelijkheid van de Testmanager.

Voor de verdiepte ligging, maaiveld en tunnel zal er op een bepaald moment een wisseling in verantwoordelijkheid zijn van uitvoering naar testen:

- Als de nadruk van de werkzaamheden op een tracédeel nog ligt bij de uitvoering zal deze omgeving onder verantwoordelijkheid van uitvoering vallen; testen vindt dan plaats in overleg met uitvoering.

- Als de nadruk van de werkzaamheden op tracédeel ligt bij testen zal deze omgeving onder verantwoording van testen vallen; uitvoering valt dan plaats in overleg met testen.

### Beheer en procedures

#### Bevindingenbeheer

Tijdens het testproces zullen constateringen worden gedaan met betrekking op het ontwerp, documentatie of testbeschrijving. Mogelijk kan de constatering worden opgelost tijdens de testuitvoering, bijvoorbeeld wijziging van een parameter of kleine aanpassing van het testgeval. Deze aanpassingen moeten genoteerd worden in het testrapport.

De constateringen die tijdens de uitvoering van de test worden waargenomen, leiden tot testbevindingen en worden genoteerd in de testrapportage en opgenomen in het bevindingenmodule van Relatics. In het testrappor (STR) wordt een Relatics-print van de gevonden testbevindingen opgenomen (zie bijlage 5 voor een voorbeeld).

Van iedere testbevinding wordt de ernst aangegeven. De volgende categorieën van de ernst zijn gedefinieerd:

| Categorie | Afk. | Beschrijving | Weegfactor |
| --- | --- | --- | --- |
| Fataal | F | Een bevinding die ertoe leidt dat het (deel)systeem in kwestie in geen enkel opzicht voldoet aan de eisen en/of gevaar levert voor mens, dier en/of omgeving. | 100 |
| Kritiek | K | Een bevinding die ertoe leidt dat een specifieke en kritieke systeemfunctie niet werkt en de overige systeemprestaties nadelig kan beïnvloeden. | 20 |
| Ernstig | E | Een bevinding die ertoe leidt dat een specifieke en kritieke systeemfunctie niet werkt en de overige systeemprestaties nadelig kan beïnvloeden. Een alternatieve werkwijze (work-around) is mogelijk en dient geïmplementeerd te zijn voor de start van de volgende testfase. | 8 |
| Onjuist | O | Het (deel)installatie werkt niet in alle opzichten in overeenstemming met de eisen, maar dit leidt niet tot het uitvallen van een kritieke functie. | 5 |
| Cosmetisch | C | Alle overige bevindingen. | 1 |
| Akkoord | A | Aan de eis is voldaan, geen afwijking. | 0 |

Tabel 10: Ernstcategorieën

| Som van weegfactoren | Resultaat | Actie |
| --- | --- | --- |
| 0 | Voldoet | Verder met volgende testfase. |
| 1-10 | Voldoet mits commentaar verwerkt | Verder met volgende testfase. In deze volgende testfase dienen de bevindingen uit de afgesloten fase te zijn verwerkt. Na herstel van de bevinding dient(dienen) de test(en) te worden herhaald totdat het testresultaat voldoet. |
| 11 – 99 | Voldoet niet | De bevindingen dienen te worden verwerkt en opnieuw te worden getest voor de volgende testfase. De herhaaltest wordt tijdens de impact analyse bepaald en is minimaal de testonderdelen waarop de bevinding is geconstateerd. |
| 100 of meer | Voldoet niet | De bevindingen dienen eerst te worden verwerkt. De test dient integraal opnieuw te worden uitgevoerd. |

Tabel 11: Te nemen acties

#### Procesbeschrijving

#### Uitgangspunten

CRB Discipline VTTI hanteert één testbevindingenproces voor alle bevindingen die worden vastgesteld tijdens de testuitvoering. ROBA en CRB hebben gezamenlijk gezocht naar een manier om hiervoor effectief en efficiënt informatie uit te wisselen. Gemeenschappelijk standpunt hierin is dat het bestaande proces van afwijkingen hiervoor omslachtig is. Om onnodig papierwerk te voorkomen zijn ROBA en CRB overeengekomen dat ROBA  ook deels gebruiksrecht krijgt in de bevindingenmodule van Relatics voor de acceptatie van de hertest van testbevindingen. Concreet betekent dit dat een apart testgebruikersaccount wordt ingericht voor ROBA met schrijfrechten op twee velden (‘Acceptatiestatus Roba’ en ‘Opmerking Roba’) in de bevindingmodule. Dit testgebruikersaccount bestaat dan naast het huidige bestaande gebruikersaccount van ROBA met alleen leesrechten voor alle modules in Relatics.

#### Procesplaat

Een testbevinding kent globaal drie hoofdfasen:

1)	Identificatie

2)	Behandeling

3)	Sluiten

Deze fasen staan in onderstaande procesplaat weergegeven en worden apart verder uitgewerkt in onderstaande paragrafen.

Figuur 8: Bevindingenproces

#### Identificatie

Tijdens de testuitvoering constateert CRB of ROBA testbevindingen. De testengineer van CRB die de test leidt verzamelt deze testbevindingen tijdens de testuitvoering. Direct na afloop van een test vindt altijd een gezamenlijk evaluatiemoment plaats met iedereen die aanwezig was tijdens de testuitvoering. Dit evaluatiemoment vindt in alle rust plaats in een aparte overlegruimte en wordt voorgezeten door de testleider. Alle aanwezigen bij een test hebben de testuitvoering op hun eigen manier ervaren en dus is het van belang deze verschillende ervaringen te verzamelen. Uiteindelijk is het doel om gezamenlijk de uitkomst van de test te bepalen en de testbevindingen éénduidig vast te leggen. Dit allemaal om latere discussies te voorkomen en daarmee het verdere testproces niet te verstoren.

De testbevindingen worden tijdens het gezamenlijke evaluatiemoment beschreven op de bevindingenlijst (zie bijlage 6) of indien technisch mogelijk direct in Relatics. Belangrijkste is dat alle aanwezigen het eens zijn over de Uitgebreide omschrijving en de Categorie van een testbevinding. Wanneer over deze laatste discussie is, wordt dit toegevoegd aan de Uitgebreide omschrijving. Na het gezamenlijke evaluatiemoment waarin de testbevinding voorlopig is vastgesteld voert de testleider de testbevinding in Relatics met de status NIEUW en wordt deze toegewezen aan de Testmanager.

De Testmanager controleert of de testbevindingen met de status NIEUW volledig en SMART zijn ingevuld. Indien nodig vult de Testmanager de bevinding aan met aanvullende informatie in een Logboekitem. De testbevindingen worden vervolgens in het bevindingenoverleg tussen CRB en ROBA besproken en definitief vastgesteld. Wanneer CRB al een voorstel heeft voor de oplossing wordt deze besproken. De testmanager geeft de testbevinding in Relatics hierna één van de behandelstatussen (ANALYSE, TE BESPREKEN, IN BEHANDELING) en wijst een behandelaar toe.

Indien er in het bevindingenoverleg geen overeenstemming over de vastlegging van een testbevinding of het voorstel voor herstel is, dan volgt escalatie via het MT VTTI waarin de projectmanagers van zowel CRB als ROBA zitting hebben. De testbevinding wordt dan toegewezen aan de oplosgroep MT en krijgt de status TE BESPREKEN. In een Logboekitem wordt aanvullende informatie gezet rond de escalatie.

#### Behandeling

Wanneer de testbevinding de status ANALYSE heeft, zal de toegewezen behandelaar de oorzaak analyseren en de oplossingsmogelijkheden bepalen met de mogelijke consequenties. Uiteindelijk wordt één oplossing gekozen door de behandelaar. Dit wordt vastgelegd in Relatics bij het logboek van de testbevinding. Als de situatie eenduidig is en de testbevinding verder niet besproken hoeft te worden, dan wordt de testbevinding direct toegewezen aan degene die het op moet lossen en krijgt deze de status: IN BEHANDELING. Wanneer de situatie meer toelichting vergt dan krijgt de testbevinding de status TE BESPREKEN zodat deze in het bevindingenoverleg kan worden besproken.

Testbevindingen met de status TE BESPREKEN, worden besproken in het bevindingenoverleg. Onderwerpen kunnen zijn:

- Hoe de testbevinding wordt opgelost en wie dit gaat doen. De testbevinding wordt dan toegewezen aan de oplosser en krijgt de status: IN BEHANDELING;

- Wat de oplossing kan zijn of wie de testbevinding zal analyseren. De testbevinding wordt toegewezen aan de persoon die het verder analyseert en krijgt de status: ANALYSE;

- Dat voor oplossing van de testbevinding een besluit op projectniveau nodig is. Dan wordt de testbevinding toegewezen aan het kernteam;

- Dat de testbevinding ook een afwijking of (zelfs wijziging) betreft. Dan wordt een afwijking/wijziging in Relatics geregistreerd. In de testbevinding wordt dan een referentie naar de betreffende afwijking opgenomen (en andersom ook). De status wordt dan: OPGELOST.

Testbevindingen met de status IN BEHANDELING worden opgelost door degene aan wie deze is toegewezen. Waar nodig wordt dit gedaan in samenwerking met collega’s, evt. uit andere disciplines. Daarbij kan het zijn dat de bevinding aan een ander wordt toegewezen, echter alleen na vooroverleg hierover met de Testmanager (om steeds doorschuiven van de bevindingen te voorkomen). Wanneer de behandelaar van de testbevinding in zijn beleving heeft opgelost dan krijgt de testbevinding in Relatics de status GEREED VOOR HERTEST en wordt deze door de behandelaar toegewezen aan de oorspronkelijke indiener (de betreffende testleider van de test).

#### Sluiten

De testleider organiseert een hertest voor de testbevinding met de status GEREED VOOR HERTEST en bepaalt, op basis van factoren zoals complexiteit, risico en tijd, of dat eerst intern en daarna met ROBA wordt uitgevoerd of direct met ROBA erbij. Wanneer de hertest succesvol is, wordt deze door de testleider in Relatics op de status Opgelost gezet. Indien een hertest niet succesvol is krijgt deze weer één van de behandelstatussen (ANALYSE, TE BESPREKEN, IN BEHANDELING) en volgt dan weer het reguliere bevindingenproces. De mogelijkheid bestaat ook dat een testbevinding niet wordt hersteld maar dat het leidt tot een Afwijking. In dit geval wordt de testbevinding direct op Opgelost gezet met een link naar de Afwijking.

ROBA geeft in Relatics per testbevinding met de status OPGELOST aan of ze dit Accepteert of Niet Accepteert. Uitgangspunt moet zijn dat opgeloste testbevindingen altijd worden geaccepteerd door ROBA want daar is het bevindingenproces op ingericht; er zijn voldoende momenten om tussentijds af te stemmen met ROBA. Indien een opgeloste testbevinding niet wordt geaccepteerd wordt dit besproken in het bevindingenoverleg. In dit geval verandert de Testmanager de status van een testbevinding in Relatics naar NIEUW om zo het hele bevindingenproces weer te doorlopen nadat deze is geëvalueerd met de projectleider VTTI van ROBA.

Testbevindingen die de status OPGELOST hebben en zijn geaccepteerd door ROBA worden door de Testmanager in Relatics veranderd naar de status GESLOTEN.

#### Testbevindingen in relatie tot opleverdossier

Een testbevinding is een onderdeel van System Test Report (STR) en daarmee onderdeel van het opleverdossier. Na een testuitvoering van de test stelt CRB een STR op. In deze STR wordt naast het ingevulde testprotocol en de Test Readiness Review ook een Relatics-print van de gevonden testbevindingen opgenomen (zie bijlage voor voorbeeld). Deze testbevindingen worden opgenomen nadat er met ROBA overeenstemming is over de Categorie. Dit betekent dus dat de testbevinding niet de status NIEUW kan hebben bij het verschijnen van het STR. Deze STR wordt ter toetsing aangeboden aan ROBA.

De testbevindingen gaan na identificatie in het hiervoor beschreven testbevindingenproces. Uiteindelijk worden ze opgelost, opnieuw getest en gesloten. Al deze statuswisselingen worden alleen bijgehouden in Relatics en hiervoor worden tussentijds GEEN nieuwe STR’s opgeleverd. Bij afronding van het testtraject worden alle bevindingen, met hun definitieve status, oplossingen en alle andere relevante informatie, vastgelegd in het document "STR Eindrapportage testbevindingen (RBT-STR-1224)”.

#### Bevindingenoverleg

Het doel van dit overleg is om vast te stellen of de juiste categorie, prioriteit en oplossende partij is toegewezen aan een bevinding. Het is niet de bedoeling om een bevinding tot in (technisch) detail te bespreken, dit zal in een separaat overleg gedaan moeten worden.  Vanaf het moment dat de testen daadwerkelijk zijn gestart zal er minimaal 1x per twee weken een bevindingenoverleg worden georganiseerd. Naar mate het testproces vordert zal de behoefte van overleg toenemen en uiteindelijk zelfs dagelijks plaatsvinden. De Testmanager CRB en ROBA zullen in ieder geval deelnemen aan het overleg. Zij worden aangevuld met deelnemers uit bijvoorbeeld de volgende disciplines: ontwerp, leverancier, uitvoering. De uiteindelijke deelnemers zijn afhankelijk van welke bevindingen er open staan.

### Globale begroting, planning en organisatiestructuur

#### Planning

Voor de planning wordt verwezen naar de actuele projectplanning.

#### Overzicht aantal testen

Voor het overzicht wordt verwezen naar het ‘PI Test dashboard’ in Relatics (bam.relaticsonline.com) waar realtime de voortgang van de testen gevolg kan worden.

- Verificatierapport

- Lijst installaties en prioriteiten planning

| PRIO | CODE | Naam |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2180OE | Openbaar nutbsedrijf tunnel |
| 0 | 2280DT | Distributie en transformatie verdiepte ligging |
| 0 | 2180DT | Distirbutie en transformatie tunnel |
| 0 | 2180LS | Laagspanning tunnel (typicals E-nissen) |
| 0 | 2180LS | Laagspanning tunnel (Hoofdverdelers) |
| 0 | 2180LS | Laagspanning tunnel |
| 0 | 2280LS | Laagspanning verdiepte ligging |
| 0 | 2180MS | Middenspanning tunnel |
| 0 | 2280MS | Middenspanning verdiepte ligging |
| 0 | 2170KR | Klimaatregeling dienst- en techniekgebouwen tunnel |
| 0 | 2270KR | Klimaatregeling dienst- en techniekgebouwen verdiepte ligging (icm 2170KR) |
| 0 | overige | B&B Hardware |
| 0 | 2190CT | Centrale datatransmissie tunnel |
| 0 | 2190CT | Centrale datatransmissie tunnel - deel glasvezelkabels |
| 0 | 2190CT | Centrale datatransmissie tunnel - ONO deel veldapparatuur |
| 0 | overige | B&B Software |
| 1 | 2100VV | Deurvergrendeling vluchtdeuren verkeersbuis tunnel |
| 1 | 2100VE | Ventilatie |
| 1 | 2100LV | Luchtsnelheidsmeter |
| 1 | 2100LK | Luchtkwaliteitsmeter |
| 1 | 2151OD | Overdruk veilige ruimte tunnel |
| 1 | 2100VA | Afsluitboom verkeerbuis tunnel |
| 1 | 2100VG | Verkeersgeleiding |
| 1 | 2100VW | Voorwaarschuwing |
| 1 | 2100VD | SDS |
| 1 | 2100VD | SDS lussen |
| 1 | 2100VR | Verkeerslichten (tunnel) |
| 1 | 2190BC | Bedienplaats centraal + WAN tunnel |
| 1 | 2160KE | Koppeling externe systemen tunnel |
| 1 | 2190BL | Bedienplaats lokaal tunnel |
| 1 | 2190ND | Noodbediening tunnel |
| 2 | 2100VL | Verlichting verkeersbuis tunnel |
| 2 | 2200VL | Verlichting verdiepte ligging |
| 2 | 2151VL | Verlichting veilige ruimte tunnel |
| 2 | 2100AT | Alarm stap uit tunnel |
| 2 | 2154EA | Dynamische vluchtroute indicatie veilige ruimte tunnel |
| 2 | 2250EA | Statische vluchtdeurindicatie veilige ruimte verdiepte ligging |
| 2 | 2100EA | Vluchtdeur indicatie verkeersbuis tunnel |
| 2 | 2200EA | Vluchtdeur indicatie verdiepte ligging |
| 2 | 2200NV | Rij van vluchtdeuren verdiepte ligging links en rechts |
| 2 | 2161HV | Vloeistofpompinstallatie tunnel - Schoonwaterkelder |
| 2 | 2161HV | Vloeistofpompinstallatie tunnel - Vuilwaterkelder |
| 2 | 2170MV | leidingwerk |
| 2 | 2170MV | Vloeistofafvoer verkeersbuis tunnel - Middenkelder |
| 2 | 2170MV | Vloeistofafvoer verkeersbuis tunnel - Lekkelder |
| 2 | 2261HV | Vloeistofpompinstallatie verdiepte ligging - Schoonwaterkelder |
| 2 | 2261HV | Vloeistofpompinstallatie verdiepte ligging - Vuilwaterkelder |
| 2 | 2100VG | Verkeersgeleiding matrixsignaalgevers |
| 2 | 2100HP | Hulppost tunnel |
| 2 | 2200HP | Hulppost verdiepte ligging |
| 2 | 2100TV | CCTV verkeersbuis tunnel |
| 2 | 2100NT | Noodtelefoon tunnel |
| 2 | 2200NT | Noodtelefoon verdiepte ligging |
| 2 | 2250NT | Noodtelefoon veilige ruimte verdiepte ligging |
| 2 | 2153NT | Noodtelefoon veilige ruimte tunnel |
| 2 | 2100OM | Omroep tunnel |
| 2 | 2153OM | Omroep veilige ruimte tunnel |
| 2 | 2163AP | MAP systeem |
| 2 | 2250VL | Verlichting veilige ruimte verdiepte ligging (in 2270VL) |
| 3 | 2162AD | Afsluitboom dienstweg |
| 3 | 2162CD | CaDo |
| 3 | 2161BV | Blusvoorziening tunnel |
| 3 | 2x6xBV | leidingwerk |
| 3 | 2264BV | Blusvoorziening verdiepte ligging |
| 3 | 2190BH | Bedienplaats hulpverlening (hulpdienstpaneel) |
| 3 | 2163BK | Beeldvoorziening meldkamer tunnel (in ontwerp CCTV) |
| 3 | 2163IT | Intercom tunnel |
| 3 | 2163CW | C2000 tunnel |
| 4 | 2180NB | No Break Tunnel |
| 4 | 2280NB | No Break verdiepte ligging |
| 4 | 2170VK | Vluchtluiksignalering dienst- en techniekgebouwen tunnel |
| 4 | 2100HF | HF tunnel |
| 4 | 2164BM | Brandmeld- en ontruimingsinstallaties tunnel |
| 4 | 2264BM | Brandmeld- en ontruimingsinstallaties verdiepte ligging (icm 2164BM) |
| 5 | 2180AE | Alternatieve energie |
| 5 | 2164WI | Waarschuwingsinstallaties dienstruimten |
| 5 | 2161OD | Overdrukvoorziening grensruimte tunnel |
| 5 | 2261OD | Overdrukvoorzieningen grensruimte verdiepte ligging |
| 5 | 2170TV | CCTV dienst- en techniekgebouwen tunnel |
| 5 | 2163TF | Telefoonvoorziening tunnel |
| 5 | 2100GS | GSM (GEEN ONTWERP CRB!) |
| 5 | 2170VL | Verlichting dienst- en techniekgebouwen tunnel |
| 5 | 2270VL | Verlichting dienst- en techniekgebouwen verdiepte ligging |
| 5 | 2161TL | Terreinverlichting tunnel |
| 5 | 2261TL | Terreinverlichting verdiepte ligging (icm 2161TL) |
| 5 | 2170IA | Inbraakalarm dienst- en techniekgebouwen tunnel |
| 5 | 2270IA | Inbraakalarm dienst- en techniekgebouwen verdiepte ligging (icm 2170IA) |
| 5 | 2170TG | Toegang dienst- en techniekgebouwen tunnel |
| 5 | 2270TG | Toegang dienst- en techniekgebouwen verdiepte ligging (icm 2170TG) |
| 5 | 2170OD | Overdrukvoorziening kabelkanaal tunnel |
| 5 | 2170BV | Blusvoorziening dienst- en techniekgebouwen tunnel |
| 5 | 2270BV | Blusvoorzieningen dienst- en techniekgebouwen verdiepte ligging |
| 5 | overige | Secundaire bediencentrale (CW-0224)? |
| 5 | 2160ER | Eventrecorder tunnel |
| 5 | 2190BO | Oproep beheer tunnel |
| 5 | 2190BP | Bedienplaats mobiel tunnel |
| 5 | 2190BT | Bedienplaats techniek tunnel |
| 5 | 2190ST | Simulator tunnel |
| 5 | 2100FD | Fijnstof reductiesysteem (FDRS) |

- Test Readiness Review

In een Test Readiness Review (TRR) [2A-61600] vindt de evaluatie plaats van de entry criteria voor het uitvoeren van de test. De Test Readiness Review is een formele review.

De Test Readiness Reviews is een bijeenkomst waar belanghebbenden (in ieder geval Testmanagers en/of coördinatoren van CRB en ROBA) worden uitgenodigd om de entry criteria van de test, die op het punt staat te worden uitgevoerd, te evalueren.

Test Readiness Review (TRR)

Een TTR wordt gedaan met betrekking tot systeem en systeem integratie testen en acceptatietesten.

Wanneer:	Een week vóór de test start.

Lengte:	1 uur (afhankelijk van de omvang van het test)

Wie:	Test team, ontwerpleider, uitvoeringleider, leverancier en opdrachtgever.

Doel:	De agenda is een korte presentatie van de test die op het punt staat te worden uitgevoerd. De entry criteria en verantwoordelijkheden uit het testplan worden besproken en de deelnemers geven de actuele status van de voorbereiding en de status van de gereedheid en voltooiing van werkzaamheden. Tijdens de review wordt een status / actielijst opgesteld waarin staat wat er moet gebeuren en door wie vóór de test kan beginnen.

Als tijdens een TRR bezorgdheid blijkt over de start van de test wordt het risico door de testleider gemeld bij het projectmanagement.

- Checklist Test Readiness Review

- Voorbeeld Relatics-print

- Sjabloon RBT-PLA-1189

- Toetsformulier ROBA

Een detectie is bijvoorbeeld een luchtkwaliteitsmeting, stilstaand voertuig, openen hulppostkast, etc.

In overleg met ROBA wordt nog een overzicht opgesteld van mogelijke stakeholders tijdens testuitvoering.

Zie § 8.1, Tabel 11

Voor de hardware is de risico-gestuurde aanpak geborgd in het ontwerp vanuit de FMECA’s. Volgens het principe dat we het ontwerp testen, volgen hieruit de relevante testgevallen.

De testgevallen van de hertest worden dan uitgevoerd voorafgaand aan de uitvoer van de overige testgevallen.

Op standaard producten (COTS), waarin geen risico voor de werking wordt gezien, wordt geen PAT uitgevoerd.

De engineer is verantwoordelijk als primaire aanspreekpunt richting de leveranciers om de testbeschrijvingen voor FAT en CT van deze leveranciers op te leveren.

De werkvoorbereider is verantwoordelijk als primaire aanspreekpunt richting de leveranciers om de uitvoering van de FAT en CT te plannen.

Het overleg zal tijdens de 1ste tests tweewekelijks plaatsvinden. Naar mate het testproces vordert zal de behoefte van overleg toenemen en uiteindelijk zelfs dagelijks kunnen plaatsvinden.

Het bevindingenoverleg zal tijdens de 1ste tests wekelijks plaatsvinden. Naar mate het testproces vordert zal de behoefte van overleg toenemen en uiteindelijk zelfs dagelijks kunnen plaatsvinden.

De deelnemers aan het bevindingenoverleg zullen ‘op afroep’ deelnemen. Er zal bijvoorbeeld niet altijd een leverancier of iemand van uitvoering nodig zijn.

In overleg met ROBA kan worden besloten om de test niet integraal uit te voeren wanneer blijkt dat eerder testresultaten niet worden beïnvloed door de wijzigingen en nog steeds valide zijn.