| STP FAT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Status | : | Definitief |

| Documentnummer | : | L16952 - P-3656 |
| --- | --- | --- |
| Datum | : | 25-11-2022 |
| Revisie | : | 1.0 |

| Werkpakket |  | : | WP-00082 - Testen in ontwerpfase |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project | : |  | Selectieve Onttrekking IJmond |
| Projectnummer | : |  | L16952 |

|  | Naam | Paraaf en Datum |
| --- | --- | --- |
| Opgesteld | J. Boersma Testmanager | {{signer1}} |
| Gecontroleerd | P. Webbers Integratiemanager | {{signer2}} |
| Gecontroleerd CC (indien nodig) | N.v.t. |  |
| Vrijgegeven | Jos den Hollander Technisch Manager Ontwerpfase | {{signer3}} |

Van Hattum en Blankevoort B.V.

Lange Dreef 13

4131 NJ VIANEN

+31 (0)88 186 5100

www.vhbinfra.nl

| Document Historie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisie | Omschrijving/Belangrijkste wijzigingen | Datum |
| 0.1 | Eerste concept revisie | 30-06-2022 |
| 0.2 | Aanvulling op van de desbetreffende Deelsystemen | 06-07-2022 |
| 0.5 | Toevoegen deelsystemen en aanvulling in de testen | 22-07-2022 |
| 0.6 | Verwerking eerste review | 25-08-2022 |
| 0.7 | Interne review verwerkt | 29-09-2022 |
| 1.0 | Definitief | 25-11-2022 |

INHOUDSOPGAVE

1	Scope	1

1.1	Identificatie	1

1.2	Opbouw document	1

1.3	Relatie met andere documenten	2

2	Aangehaalde docmenten	3

2.1	Gerefereerde Documenten	3

2.2	Afkorting en begrippen	3

3	Test opzet	4

3.1	Algemene informatie	4

3.2	Testspecificaties	4

3.3	Verificatie methode	7

3.4	Testvoorwaarden	7

3.5	Testprogressie	7

3.6	Testuitvoering	7

3.7	Testafronding	8

4	Testomgeving	9

4.1	Software	9

4.2	Hardware	10

4.3	Overige materiaal	10

4.4	Installatie, testen en beheer	10

4.5	Instructies	10

5	Planning	11

6	Traceerbaarheid	12

# Scope

Dit System Test Plan (STP) sluit aan op het Master Test Plan [MTP] en werkt de testsoort FAT (Fabriek Acceptatie Test) verder uit. Zie paragraaf 1.3 van dit STP voor de relatie met overige plannen en testsoorten.

Het Systeem Test Plan Fabrieks Acceptatie Test (STP FAT) beschrijft de testen voor de testsoorten FAT. Het beschrijft welke testen worden uitgevoerd binnen de FAT, onder welke randvoorwaarden en uitgangspunten en hoe deze worden opgesteld. Het bevat geen testscripts: deze zijn in de bijbehorende System Test Descriptions (STD) uitgewerkt. De testresultaten worden, per STD, vastgelegd in een System Test Report (STR).

Het doel van dit document is om te borgen dat alle betrokken partijen en personen weten, wat, wanneer van hen verwacht wordt met betrekking tot de STD en de STR’s voor de FAT’s.

## Identificatie

Dit System Test Plan (STP) Fabriek Acceptatie Test (FAT) is van toepassing op het project Selectieve Onttrekking IJmond (SOIJ) beweegbare afsluiting.

## Opbouw document

Hoofdstuk 1 beschrijft de afbakening van dit document.

Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de gerefereerde documenten die op dit document van toepassing zijn en de gebruikte afkortingen.

Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de testopzet.

Hoofdstuk 4 beschrijft de testomgeving.

Hoofdstuk 5 beschrijft de planning.

Hoofdstuk 6 geeft aan hoe de traceerbaarheid van eisen plaatsvindt.

## Relatie met andere documenten

Dit STP beschrijft, specifiek voor de testsoort FAT, tegen welke achtergrond deze testen worden uitgevoerd en sluit daarbij aan op MTP. De testprotocollen op FAT niveau zijn opgenomen in de betreffende System Test Descriptions (STD’s) FAT van de deelsystemen.

Dit Systeem Testplan is onderliggend aan het Master Plan [MTP] en is de basis voor onderliggende testdocumenten: Systeem Test Descriptions (STD) en Systeem Test Rapportages (STR). De volgende documenten zijn voorzien:

- Voor de testsoort FAT wordt één STP gemaakt;

- Voor iedere deelinstallatie die getest wordt middels een FAT wordt een STD en bijbehorend STR gemaakt;

- Voor Inbedrijfstellen (zie ook [MTP] Paragraaf  3.5) wordt eveneens een STP opgesteld waarin de aanpak wordt beschreven. Er komen echter geen aparte STD’s en STR’s voor Inbedrijfstellingen (IBS). Hiervoor worden checklists gebruikt.

De positie van dit document is in onderstaande figuur aangegeven met een oranje ovaal.

STR

STP

STD

# Aangehaalde docmenten

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de normatieve- en informatieve documenten die van toepassing zijn. Daarnaast is een overzicht van gebruikte termen en definities gegeven.

## Gerefereerde Documenten

| Referentie | Titel | Documentnummer |
| --- | --- | --- |
| VSE | Vraagspecificatie Eisen 2_0 | L16952 – P-342 |
| MTP | Master Test Plan | L16952 – P 863 |
|  | Memo totstandkoming SSSs DO-Fase | L16952 - P- 3701 |
| V&V | V&V plan | L16952 – P-1457 |

## Afkorting en begrippen

| Afkorting | Definitie |
| --- | --- |
| BSK | Binnenspuikanaal, het kanaal aan de zeezijde, westelijk, van het systeem Selectieve Onttrekking Constructie. Het BSK voert het overtollig water uit het Noordzeekanaal af richting Gemaal en spuisluizen IJmuiden. |
| COTS | Commercial Off- The- Shelf |
| (i)FAT | (integraal) Fabriek Acceptatie Test |
| MTP | Master Test Plan |
| NSA | NoodStroomAggregaat, een systeem dat langdurig elektrische energie kan leveren bij uitval van netvoeding. |
| NZK | Noordzeekanaal, het kanaal aan de landzijde, oostelijk, van het systeem Selectieve Onttrekking Constructie. Het NZK voert brak water aan richting dit systeem en het achterliggende Binnenspuikanaal. |
| RWS | Rijkswaterstaat, opdrachtgever en eigenaar van Selectieve Onttrekking Constructie. |
| (i)SAT | (integraal) Site Acceptatie Test |
| SIT | Site Integratie Test |
| SO | Selectieve Onttrekking, het principe van onttrekken van zout water uit een kolom van brak water. |
| SO-constructie | Selectieve Onttrekking Constructie, het systeem waarbij dit OCD hoort. |
| SOIJ | Selectieve Onttrekking IJmond, het project waarbinnen het systeem Selectieve Onttrekking Constructie gerealiseerd wordt. |
| STD | System Test Description |
| STP | System Test Plan |
| STR | System Test Report |
| TRR | Test Readiness Review |
| VHB | Van Hattum en Blankevoort, Opdrachtnemer voor ontwerp en realisatie van project SOIJ. |
| VSE | VraagSpecificatie Eisen, de systeemeisen die RWS heeft opgesteld voor project SOIJ. |
| VSP | VraagSpecificatie Proces, de proceseisen die RWS heeft opgesteld voor project SOIJ. |

# Test opzet

Tijdens de FAT testen wordt de werking van het deelsysteem in functionele delen aangetoond. Met deelsysteem wordt bedoeld datgene wat één leverancier levert, zie paragraaf 3.2.2.

De leverancier heeft zijn deelsysteem opgebouwd volgens de opgestelde specificaties.

Pre-Test

De FAT- test wordt voorafgegaan door een pre-test FAT. De pre-test is gelijk aan de test, maar dan zonder aanwezigheid van de Opdrachtgever. Doel van de pre-test is het voorspelbaar maken van de formele test met als subdoel het voorbereiden van de test, zodat deze succesvol en daarmee efficiënt kan worden uitgevoerd. Hoe er wordt omgegaan met de bevindingen staat beschreven in het MTP.

## Algemene informatie

### Testdoel

Het doel van de FAT-testen is:

- het aantonen dat de functionaliteit geleverd wordt zoals beschreven,

- dat de subsystemen van een deelsysteem volgens ontwerp functioneert.

De FAT testen vinden plaats in de speciale FAT-testomgeving.

Er word per deelsysteem een STD gemaakt, zie § 1.3 en 3.2.2.

De testen worden gebaseerd op de detailontwerpen van het betreffende deelsysteem.

### Uitganspunten

Zoals in het SSDD DO project SOIJ is opgenomen bestaat de beweegbare afsluiting uit een aantal deelsystemen. Zie hoofdstuk 3.2.2 Welke deelsystemen voor de FAT van toepassing zijn.

### Randvoorwaarden

Voor een succesvolle FAT zijn de volgende randvoorwaarden gedefinieerd:

- Uitvoering van de testen gebeurt door de leverancier;

- Voorafgaand aan een formele test zijn de benodigde pre-testen afgerond;

## Testspecificaties

### Testprotocollen

Het daadwerkelijk specificeren van testgevallen zal gebeuren tijdens het opstellen van de testprotocollen (STD’s FAT) behorende bij dit STP FAT. Deze STD’s worden opgezet door het testteam van de onderaannemers onder regie van VHB en uiteindelijk tezamen met OG vastgesteld. Onder vaststellen verstaan we dat OG vooraf aan de uitvoer van de test, akkoord gaat met de inhoud en de opzet van de testprotocollen, zodat na afloop van de test geen zaken overblijven die alsnog getest moeten worden.

In onderstaand overzicht staat vermeld of voor het desbetreffende deelsysteem of onderdeel hiervan wel of geen FAT van toepassing is. Dit overzicht is gelijk aan het overzicht zoals vermeld in “bijlage A processschets DO-Fase” uit document  “Memo totstandkoming SSSs DO-Fase” met document nummer: L16952-P-3701  .

Deur (inclusief aandrijving):

Hydraulische componenten:

Voor de hydraulische componenten wordt één STD opgesteld met hierin opgenomen de 4 componenten. Welke afzonderlijk getest kunnen worden.

| (deel)Installatie | Component(en) en motivatie |
| --- | --- |
| HPU | Voor de Hydraulische unit gaan we een FAT uitvoeren |
|  | Motivatie: Er worden 2 HPU’s gemaakt (één voor iedere pijler); Voor iedere HPU wordt een FAT uitgevoerd. |
| Cilinders | Voor de Cilinders gaan we een FAT uitvoeren |
|  | Motivatie: Er worden 2 cilinders gemaakt (één voor iedere pijler); Voor iedere cilinder wordt een FAT uitgevoerd. |
| Grendel | Voor de grendel gaan we een FAT uitvoeren |
|  | Motivatie: Er worden 2 grendel gemaakt (één voor iedere pijler); Voor iedere grendel wordt een FAT uitgevoerd. |

Aandrijving:

De componenten die onderdeel zijn van de aandrijving zijn COTS-producten en hiervoor wordt geen FAT afname gedaan. Onder componenten wordt verstaan bv. Magneetschakelaar of frequentie regelaar verschillende sensoren.

Bediening en besturing:

Voor Bediening en besturing wordt er een FAT Software gehouden.

Bediening en besturing Software:

| (deel)Installatie | Component(en) en motivatie |
| --- | --- |
| B&B Software | Hiervoor gaan we een FAT Uitvoeren |
|  | Motivatie: in een vroeg stadium eventuele fouten binnen B&B te detecteren. |

Scheepvaartseinen:

Het gaat hier om een  COTS product waar geen FAT voor afgenomen wordt. Scheepvaartseinen worden in een latere testfase getest.

Metingen:

Het gaat hier om COTS producten waar geen FAT voor afgenomen wordt. Metingen worden in een latere testfase getest.

| (deel)Installatie | Component(en) en motivatie |
| --- | --- |
| Stroomsnelheidsmeter | Hiervoor gaan we geen FAT uitvoeren |
|  | Motivatie: Stroomsnelheidsmeter is een COTS product waarvoor we geen FAT afnemen. |
| Niveau meting | Hiervoor gaan we geen FAT uitvoeren |
|  | Motivatie: Niveau meter is een COTS product waarvoor we geen FAT afnemen. |
| Weerstation | Hiervoor gaan we geen FAT uitvoeren |
|  | Motivatie: Weerstation is een COTS product waarvoor we geen FAT afnemen.. |

Transmissie:

Transmissie worden in een latere testfase getest.

Utiliteiten:

Onder utiliteiten vallen:

| (deel)Installatie | Component(en) en motivatie |
| --- | --- |
| Kasten | Hiervoor gaan we wel een FAT uitvoeren |
|  | Motivatie: Voor alle systeem kasten geldt dat we een FAT afnemen. Tijdens de FAT zullen we de kasten spanningsloos afnemen. We zullen hier steekproefsgewijs een aantal componenten doormeten van component tot aan de klemmenstrook. |
| Verlichting | Hiervoor gaan we geen FAT uitvoeren |
|  | Motivatie: Verlichting is een COTS product waarvoor we geen FAT afnemen. |
| Masten | Hiervoor gaan we geen FAT uitvoeren |
|  | Motivatie: De masten worden op basis van berekeningen geproduceerd. Er wordt hiervoor geen FAT afgenomen. Een afnamecontrole wordt wel gedaan. |
| Energie | Hiervoor gaan we geen FAT uitvoeren |
|  | Op alle kasten wordt een FAT uitgevoerd zo ook de verdeler kast. Daarnaast zal de trafo aan de Laagspanning opgeleverd worden conform specificaties en zal hiervoor geen FAT worden uitgevoerd. Hiervan is wel een afname rapport beschikbaar. |
| Klimaatinstallatie | Hiervoor gaan we geen FAT uitvoeren |
|  | Motivatie: Verlichting is een COTS product waarvoor we geen FAT afnemen. |

De volgende componenten die onder de ontwerpnota Utiliteiten vallen gaan we geen STD opstellen. Deze zullen worden gevalideerd door een rapport of keuring.

Brandmeldinstallatie, Inbraakinstallatie, toegangscontrole. De GSM repeater is een COTS product en zal ook niet getest worden.

### Testtools

Voor de uitvoering van de FAT kan er mogelijk gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen om het veldgedrag van het deelsysteem te simuleren. De hulpmiddelen zullen nader worden gespecificeerd in de betrokken STD’s

## Verificatie methode

De verificatiemethode in het kader van de FAT bestaat uit testen. Andere methoden, zoals documentinspectie zijn in eerdere testsoorten als verificatiemethode aan de orde geweest en worden tijdens de FAT niet meer toegepast.

De testbasis voor de FAT bestaat uit:

- Het ontwerp dat van toepassing is op het betreffende deelsysteem.

## Testvoorwaarden

Voorwaarden voor de FAT zijn opgenomen in de Test Readiness Review en in de entry- en exit criteria van de testuitvoering. Deze zullen worden uitgewerkt in het STD.

## Testprogressie

De testprogressie binnen de testsoort FAT volgt een logische opeenvolging van testgevallen, waarbij aandacht is voor prioriteit en efficiëntie.

De logische opeenvolging komt voort uit de opbouw van de functionaliteit van het object. In het geheel wordt gelet op efficiëntie zodat onnodige verplaatsingen en opnieuw plannen van mensen en hulpmiddelen voorkomen wordt. Tijdens het opstellen van de testgevallen wordt er een prioriteit per scenario bepaald. Deze prioriteit heeft verschillende voordelen. De zwaarte van de test wordt hiermee aangegeven maar het kan dienen als test volgorde (van hoog naar laag).

Tijdens de testspecificatie van de STD wordt dit principe toegepast.

## Testuitvoering

Het STD is de basis voor de vastlegging van de testdata. In het STD worden testcases opgesteld en wordt per teststap  het verwachte resultaat aangegeven . De testdata wordt vastgelegd door het invullen van het STD. Wanneer het resultaat van een teststap afwijkt van het verwachte resultaat wordt daarvan een bevinding geregistreerd.

### Rollen en taken

De volgende rollen en taken zijn van toepassing voor de FAT testen.

Tijdens de FAT zal onderstaande tabel door de daadwerkelijke rolhouders worden ingevuld.

| Rol | Taken | Verplichting |
| --- | --- | --- |
| Tester/Testengineer | Uitvoeren van de testen | Aanwezig |
| Inbedrijfsteller | Testondersteuner (schakel bevoegd) | Aanwezig |
| Test Coördinator | Coördineert de testen | Aanwezig |
| Testmanager | Afnemer voor VHB | Aanwezig |
| RWS /OG | Afnemer voor OG | Aanwezig |
| Software specialist | Ondersteuning vanuit de software | Aanwezig |

## Testafronding

Na afloop van de testuitvoer wordt de test geëvalueerd. De bevindingen worden in overleg met de aanwezigen bij de test geclassificeerd conform MTP.

Na afloop van de evaluatie tekenen de testmanagers, de test- coördinatoren van Vialis of Spie en OG voor correcte uitvoer van de test conform het STD en juiste registratie van de eventuele bevindingen en daarmee voor het resultaat van de test.

De vastgelegde testdata wordt verwerkt tot een formele testrapportage (STR). De zaken die genoteerd zijn tijdens de Test Readiness Review (TRR) maken onderdeel uit van deze rapportage.

# Testomgeving

De testsoort FAT wordt uitgevoerd in de fabriek van het desbetreffende deelsysteem. Informatie over de aspecten van deze testomgeving in relatie tot deze testsoort en het te testen deelsysteem zal worden weergegeven in het STD FAT behorende bij het desbetreffende deelsysteem.

De testen hebben  betrekking op de dynamische en beweegbare delen van de SO-constructie.

Figuur 1: 3D-view van het object

## Software

De Software zal gevalideerd worden in een Virtuele PLC in een testomgeving. De testomgeving wordt voorzien van Simulatie software om het testproces te vergemakkelijken, deze simulatie zal eventuele terugmeldingen simuleren op basis van gestuurde commando’s en bij initialisatie aanwezige systeem in een “gezonde” stand zetten.

Op de Testomgeving is het niet mogelijk om de safety programma’s (i.h.k.v. functionele veiligheid) uit te voeren en/of te simuleren, deze zullen dan ook geen onderdeel uitmaken van de FAT.

De configuratie van de software voor Bediening en Besturing, inclusief parameterinstellingen, is na afronding van FAT onder versiebeheer vastgelegd. Deze software vormt de basis om de latere iFAT te kunnen starten.

Voorafgaande de iFAT testen wordt deze configuratie gecontroleerd. Verschillen kunnen uitsluitend geaccepteerd worden als deze verklaard worden door goedgekeurde releasenotes. Hierin is minimaal het volgende vermeld:

- Duiding van gewijzigde software ten opzichte van de laatste releasenotes;

- Duiding van opgeloste bevindingen en/of geïmplementeerde wijzigingen;

- Aantoning dat de opgeloste bevindingen en/of geïmplementeerde wijzigingen geen impact hebben op de resultaten van eerder uitgevoerde testen. Bij geen impact worden deze testen dan ook niet meer uitgevoerd.

Voor in gereedheid brengen van de software ten behoeve van de iFAT zal gebruik gemaakt worden van op dat moment beschikbare documentatie, zoals laadinstructies, parametergegevens en gebruikershandleidingen. Voorts zal ondersteuning doorsoftwarespecialisten noodzakelijk zijn.

## Hardware

Tijdens de FAT wordt per deelinstallatie gebruikgemaakt van de hardware voor de toekomstige productieomgeving. Voor de aansturing van het deelsysteem kunnen bepaalde systemen gesimuleerd worden.

Wijzigingen in de functionaliteit van de hardware die niet voortkomen uit oplossingen van bevindingen worden alleen geaccepteerd als aangetoond wordt, dat deze niet terugslaan op de testbasis. Voorts moeten deze geen impact hebben op de resultaten van eerder uitgevoerde testen.

Voor in gereedheid brengen van de hardware ten behoeve van de FAT zal gebruik gemaakt worden van op dat moment beschikbare documentatie, zoals tekeningen en gebruikershandleidingen. Voorts zal ondersteuning door hardware specialisten noodzakelijk zijn.

## Overige materiaal

Naast software en hardware, benodigd voor testen, is ook ander materiaal en materieel benodigd. Hierbij valt te denken aan instructies, handleidingen, testdata, voer- en/of vaartuigen, gereedschap, etc. In het geval dat deze materialen en materieel noodzakelijk zijn bij het testen,  worden deze benoemd in de betreffende STD.

## Installatie, testen en beheer

Het betreffende deelsysteem is in de fabriek geïnstalleerd en in bedrijf gesteld. De hardware en software voldoet aan geldende voorschriften met betrekking tot machineveiligheid, elektrotechnische veiligheid, ARBO-veiligheid en is functioneel in bedrijf gesteld.

De hardware en de software hebben voorgaande testen doorlopen en er zijn geen bevindingen meer die de start van de FAT belemmeren. Wijzigingen op de configuratie van zowel hardware als software worden steeds aantoonbaar gecontroleerd uitgevoerd.

## Instructies

Direct voorafgaand aan de testuitvoering worden alle betrokkenen door de testcoördinator geïnformeerd over het doel en het programma van de test. Daarbij wordt verteld welke rol de aanwezigen hebben en welke taken en bevoegdheden daarbij horen. Ook wordt men op de hoogte gesteld van de geldende veiligheidsprocedures en voorschriften. Na de instructie wordt de aanwezigheidsregistratie ondertekend, waarmee men ook verklaard de instructie te hebben ontvangen.

# Planning

De testuitvoering van de FAT per deelinstallatie kan starten als:

- het ontwerp is afgerond

- de realisatie van het deelsysteem gereed is

- het STP is goedgekeurd

- het STD is goedgekeurd.

- de Pre-testen volgens het testprotocol succesvol is afgerond.

Ten behoeve van de FAT zal door de testcoördinator een detailplanning opgezet worden. Hierin worden respectievelijk de activiteiten testspecificatie, testuitvoering (inclusief her- en regressietesten) en testafronding uitgewerkt.

Activiteiten in deze detailplanning zijn:

- Test Readiness Review (TRR) uitvoeren

- Uitvoering test

- Afronding test

De testplanning maakt ook deel uit van de algemene projectplanning.

# Traceerbaarheid

Zoals beschreven in het MTP hoofdstuk 3.1.1. worden de testgevallen opgesteld op basis van het ontwerp (zie ook onderstaande afbeelding).

Na het opstellen van de testprotocollen en testgevallen zal gekeken worden welke eisen er worden aangetoond met de testgeval. Bij de testgevallen zal worden vermeldt welke eisen er met de betreffende testgeval worden aangetoond. Tevens zal in het desbetreffende STD onder het hoofdstuk traceerbaarheid, een overzicht komen waarin de eisen en de daar bijbehorende testcases zijn benoemd

De afbeelding is een 3d view van het uiteindelijke object en is niet een afbeelding van fabrieksopstelling

Releasenotes: Hierin worden de wijzigingen ten opzichte van de laatst uitgevoerde test in geregistreerd.