## Slide 1
Voorgestelde procesafspraken
bij gebruik van infraplannen.nl

## Slide 2
 | Vraagstuk | Voorgestelde afspraak
1 | Hoe vaak komt de planafstemmingstafel bij elkaar? | In de eerste periode één keer in de zes weken en op termijn naar één keer per kwartaal.
2 | Welke werkzaamheden / initiatieven delen we? | Alle plannen in de openbare ruimte (meerjarenplan programmering, ontwikkeling en duurzaamheid). Voor nutspartijen alle infraprojecten (eigen initiatieven) en zo mogelijk tracés.
3 | Over welke tijdstermijn delen we plannen? | Minimaal 3 tot 10 jaar, maar het kan ook verder vooruit (15 tot 20 jaar).
4 | In welke fase willen we geïnformeerd worden over een initiatief van een ander? | Plannen worden al zo vroeg mogelijk gedeeld, ook als ze nog niet helemaal duidelijk zijn of nog onzeker zijn.
5 | Op welke manier gaan we de plannen met elkaar doornemen? | Plannen worden bij overlap in eerste instantie doorgenomen op basis van startdatum, van dichtbij naar verder in de toekomst.
6 | Welke gegevens hebben we van elkaar nodig om te beoordelen of we belang hebben of niet? | De verplichte informatie voor infraplannen.nl plus in de opmerking de aard van werkzaamheden. (N.B. startdatum voor project is gewenste datum schop in de grond, dus nog exclusief voorbereiding).
7 | Hoe gaan we om met het loggen van afspraken, en toelichting op de situatie / wensen / eisen? | Het afstemmingsdossier in infraplannen.nl zal hierin voorzien. Verder wijzigt iedereen zo nodig gegevens in eigen bronsysteem.
8 | Hoe gaan we om met (potentieel) bedrijfsgevoelige informatie? | Uitgangspunt is: informatie blijft binnen de samenwerking, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Stel indien gewenst een 'geheimhoudingsverklaring' met elkaar op. Elke gebruiker van infraplannen.nl dient vertrouwelijk om te gaan met (inlog)gegevens en andere informatie waarmee toegang kan worden verschaft tot infraplannen.nl.
9 | Welke partij neemt de regie -op een integraal ontwerp- als besloten is een project samen op te pakken? | De inschatting doe je per project. Dit zou de initiërende partij kunnen zijn, of de partij met het meeste werk. De regie-partij is primair verantwoordelijk voor het behalen van het tijdspad, dit ontslaat andere partijen echter niet van dezelfde verantwoordelijkheid als de regie-partij haar rol niet pakt.

## Slide 3
 | Vraagstuk | Voorgestelde afspraak
10 | Hoe houden we plandata op infraplannen.nl actueel? | Voor partijen die een koppeling gebruiken, worden wijzigingen dagelijks verladen. De organisaties die de importfunctie van infraplannen.nl gebruiken, dragen de verantwoordelijkheid om hun data op het platform zelf actueel te houden. Deze partijen actualiseren hun plandata minimaal 6 keer per jaar, uiterlijk drie weken voorafgaand aan een planafstemmingsoverleg.
11 | Wanneer beoordelen we de plannen? | De organisaties beoordelen de afgesproken set aan projecten vanaf drie weken voorafgaand aan het afstemmingsoverleg.
12 | Eerst afstemmen dan conclusies | Op infraplannen.nl wordt veel plandata gedeeld. Samenwerkende partijen zullen altijd eerst fysiek afstemmen voordat conclusies of consequenties aan een plan worden verbonden.
13 | Hoe beoordelen we de plannen? | Beoordeling vindt plaats op drie vlakken: is er een koppelkans, zijn er op basis van de werkomschrijving knelpunten te verwachten of zijn er helemaal geen raakvlakken? Geef per plan aan of jouw organisatie belang heeft, geen belang heeft of misschien een belang heeft.
14 | Welke afstemmingsoverleggen passen het best bij de samenwerking? | Er kan afstemming op 2 niveaus worden ingericht: tactisch en strategisch. Tactisch: Deelnemers zijn portfolioplanners en assetmanagers. Zij bepalen de deelnemers en de uitvoeringskaders voor een plan/project. Strategisch: Deelnemers zijn strategisch betrokkenen vanuit stadsontwikkeling, netplanners van de netbeheerders, en strategen van andere organisaties. Meestal zijn het 'zelfstandige ontwikkelingen' waarbij het de afweging is om ontwikkelingen van het tactische niveau wel of niet te integreren in de strategische ontwikkeling.
15 | Wanneer is een plan afgestemd en gereed voor overdracht naar voorbereiden en uitvoering? | Er is duidelijk welke organisaties bij welke opgave betrokken zijn. De planning is op kwartaalnauwkeurigheid afgesproken. Afhankelijkheden, kansen en risico's zijn op hoofdlijnen beschreven. De plannen krijgen status 'definitief'.
16 | Hoe gaan we om met projecten die zijn afgestemd, maar waarvoor het te vroeg is om te starten met de voorbereiding? Hoe zorgen we dat ze niet van de radar verdwijnen en de voorbereiding uiteindelijk niet of te laat start? | In beginsel zijn reeds afgestemde projecten een terugkerend agendapunt bij het kernteamoverleg, om vinger aan de pols te houden en tijdig een project-specifieke ontwerptafel te organiseren. Dit proces zullen we nader vormgeven met elkaar.
17 | Wanneer is een plan overgedragen aan uitvoering | Een plan is overgedragen als de projectleiders van de betrokken organisaties bekend zijn en een kick-off is gepland of heeft plaatsgevonden.